## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL-RUA MAGNÓLIA- DISTRITO INDUSTRIAL - UNAÍ-MG-297580.32 m E - 8193618.78 m S- UTM
Data de preço: Dezembro/2023 com desoneração (SINAPI BH)
Data de preço: Agosto/2023 com desoneração (SETOP TRIANGULO) |  |  |  | Autor: Ricardo Rodrigues da Silva
Estado: MINAS GERAIS |  |  |  | Engenheiro Civil
Planilha Orçamentária | [5 empty] | BDI= | 26.14% |  | 1.2614
Prazo para excução: 4 meses
Data da Planilha: 27/02/2024
|  |  | Pavimentação Asfaltica em CBUQ |  |  |  |  | 507837.5
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇO TECNICO |  |  |  |  | 9781.2
1.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 180 | 43.08 | 54.34 | 9781.2
|  |  |  | Subtotal |  |  |  | 9781.2
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7484.3196
2.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA( 3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | 1367.14 | 1724.51 | 1724.51
2.2 | 100575 | SINAPI | LIMPEZA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 5705.64 | 0.13 | 0.16 | 912.9024
2.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020. (LIMPEZA) | m³ | 285.28 | 8.97 | 11.31 | 3226.5168
2.4 | ED-29230 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 285.28 | 4.5 | 5.68 | 1620.3904
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7484.3196
3 |  |  | TERRAPLANAGEM (SUB LEITO, BASE E ENSAIOS) |  |  |  |  | 113835.356
3.1 |  |  | SUBLEITO
3.1.1 | RO-40159 | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M (CORTE) | m³ | 887.54 | 12.47 | 15.73 | 13961.0042
3.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PROCTO MIN. 40%) | m² | 4437.72 | 2.53 | 3.19 | 14156.3268
[5 empty] | Subtotal |  |  | 28117.331
3.2 |  |  | BASE
3.2.1 | ORÇAMENTO |  | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE DE PAVIMENTO | m³ | 1141.12 | 9.5 | 11.98 | 13670.6176
3.2.2 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (CASCALHO) | m³ | 1141.12 | 13.43 | 16.94 | 19330.5728
3.2.3 | RO-41340 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM | m³xkm | 19399.17 | 1.41 | 1.78 | 34530.5226
3.2.4 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (20 CM) COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (PROCTO MIN. 40%), EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1141.12 | 12.24 | 15.44 | 17618.8928
3.2.5 | ED-49558 | SETOP | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | un | 1 | 112.1 | 141.4 | 141.4
3.2.6 | ED-49549 | SETOP | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | m³ | 887.54 | 0.38 | 0.48 | 426.0192
[5 empty] | Subtotal |  |  | 85718.025
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS (IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO,CBUQ E TRANSPORTE) |  |  |  |  | 272256.3013
4.1 | RO-51228 | SETOP | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 4057.34 | 3.53 | 4.45 | 18055.163
4.2 | RO-51229 | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 4057.34 | 1.87 | 2.36 | 9575.3224
4.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO) | txkm | 27.74 | 1.42 | 1.79 | 49.6546
4.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO , COM ESPESSURA DE 2,5 CM (FAIXA C) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 101.43 | 1901.79 | 2398.92 | 243322.4556
4.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ) | m³xkm | 405.73 | 2.45 | 3.09 | 1253.7057
[5 empty] | Subtotal |  |  | 272256.3013
5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 104480.3304
5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1267.92 | 57.5 | 72.53 | 91962.2376
5.2 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 277.44 | 35.77 | 45.12 | 12518.0928
[5 empty] | Subtotal |  |  | 104480.3304
[7 empty] | Custo TOTAL com BDI | 507837.5

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL-RUA MAGNÓLIA- DISTRITO INDUSTRIAL - UNAÍ-MG-297580.32 m E - 8193618.78 m S- UTM
Data de preço: Dezembro/2023 com desoneração (SINAPI BH)
Data de preço: Agosto/2023 com desoneração (SETOP TRIANGULO)
Estado: Minas Gerais |  |  |  | Autor: Ricardo Rodrigues da Silva
Prazo para excução: 4 meses |  |  |  | Engenheiro Civil
Data da Planilha: 27/02/2024
Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | ACUMULADO
1 | SERVIÇO TECNICO | 9781.2 | 1.926% | 1956.24 | 1956.24 | 1956.24 | 3912.48 | 9781.2
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7484.3196 | 1.474% | 3742.1598 | 3742.1598 | 0 | 0 | 7484.3196
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
3 | TERRAPLANAGEM (sub leito e base) | 113835.356 | 22.42% | 56917.678 | 56917.678 | 0 | 0 | 113835.356
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS | 272256.3013 | 53.61% | 27225.6301 | 136128.1506 | 108902.5205 | 0 | 272256.3013
|  |  |  | 10% | 50% | 40% | 0% | 100%
5 | DREANAGEM SUPERFICIAL | 104480.3304 | 20.57% | 0 | 0 | 73136.2313 | 31344.0991 | 104480.3304
|  |  |  | 0% | 0% | 70% | 30% | 100%
VALOR MENSAL |  | 507837.5 | 100% | 89841.7079 | 198744.2284 | 183994.9918 | 35256.5791 | 507837.5