## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
Obra: REFORMA DA ANTIGA SEDE DO CEI URSINHOS CARINHOSOS-RUA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO Nº 92-BAIRRO CAPIM BRANCOUNAÍ-MG
Data de preço: DEZEMBRO/2023 desonerado (SINAPI BH) |  |  |  | OBS: O BDI FOI CALCULADO EM CADA ITEM
Data de preço: AGOSTO/2023 desonerado (SETOP) |  |  |  | Autor: Ricardo Rodrigues da Silva
Estado: MINAS GERAIS
Planilha Orçamentária | [6 empty] | 26.42% |  | 1.2642
Data da Planilha: 20/02/2024
Prazo de Execução: 2 meses
REFORMA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇO TECNICO |  |  |  |  | 555.68
1.1 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16 | 27.47 | 34.73 | 555.68
[5 empty] | Subtotal |  |  | 555.68
2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1023
2.1 | 36789 | SINAPI | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12*TELHAS/M2 | un | 300 | 2.7 | 3.41 | 1023
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1023
3 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 48.6414
3.1 | 87281 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA LAJE COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA MASSA ÚNICA 2 CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 (INTERNO E EXTERNO) | m³ | 0.09 | 427.51 | 540.46 | 48.6414
[5 empty] | Subtotal |  |  | 48.6414
4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 22219.2606
4.1 | 98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 56.1996 | 43.51 | 55.01 | 3091.54
4.2 | ED-50566 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2,0 CM | m² | 56.1996 | 33.31 | 42.11 | 2366.5652
4.3 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (INCLUSO RODAPE) | m² | 122.9996 | 107.79 | 136.27 | 16761.1555
[5 empty] | Subtotal |  |  | 22219.2606
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 80798.9456
5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INCLUSO LAJE) | m² | 3000 | 12.25 | 15.49 | 46470
5.2 | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ACRÍLICO (INCLUSO LAJE) | m² | 1500 | 13.9 | 17.57 | 26355
5.3 | ED-50481 | SETOP | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO,INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 40.32 | 21.23 | 26.84 | 1082.1888
5.4 | ED-28438 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO | m² | 40.32 | 19.57 | 24.74 | 997.5168
5.5 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 136 | 34.28 | 43.34 | 5894.24
[5 empty] | Subtotal |  |  | 80798.9456
6 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  |  |  |  | 226.62
6.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 89.63 | 113.31 | 226.62
[5 empty] | Subtotal |  |  | 226.62
7 |  |  | INSTALAÇÃO SANITARIA |  |  |  |  | 438.99
7.1 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 347.25 | 438.99 | 438.99
[5 empty] | Subtotal |  |  | 438.99
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  |  | 438.8
8.1 | ED-5620 | SETOP | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 10 | 5.33 | 6.74 | 67.4
8.2 | 38191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | un | 20 | 14.69 | 18.57 | 371.4
[5 empty] | Subtotal |  |  | 438.8
9 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 1297.18
9.1 | ED-50833 | SETOP | A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO DE 80 X 110 CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA, E = 3 CM | un | 2 | 513.04 | 648.59 | 1297.18
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1297.18
10 |  |  | SERVIÇO FINAL |  |  |  |  | 3274.55
10.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 395 | 6.56 | 8.29 | 3274.55
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3274.55
[7 empty] | Custo TOTAL com BDI | 110321.66

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
Obra: REFORMA DA ANTIGA SEDE DO CEI URSINHOS CARINHOSOS-RUA VIRGILIO JUSTINIANO RIBEIRO Nº 92-BAIRRO CAPIM BRANCOUNAÍ-MG
Data de preço: DEZEMBRO/2023 desonerado (SINAPI BH) |  |  |  | Autor: Ricardo Rodrigues da Silva
Data de preço: AGOSTO/2023 desonerado (SETOP)
Estado: Minas Gerais |  |  |  | Data da Planilha: 20/02/2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 MÊS | 2 MÊS | ACUMULADO
1 | SERVIÇO TECNICO | 555.68 | 0.5037% | 444.544 | 111.136 | 555.68
|  |  |  | 80% | 20% | 100%
2 | COBERTURA | 1023 | 0.9273% | 511.5 | 511.5 | 1023
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
3 | LAJE | 48.6414 | 0.04409% | 19.4566 | 29.1848 | 48.6414
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
4 | PISO | 22219.2606 | 20.14% | 8887.7043 | 13331.5564 | 22219.2606
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
5 | PINTURA | 80798.9456 | 73.24% | 8079.8946 | 72719.051 | 80798.9456
|  |  |  | 10% | 90% | 100%
6 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 226.62 | 0.2054% | 158.634 | 67.986 | 226.62
|  |  |  | 70% | 30% | 100%
7 | INSTALAÇÃO SANITARIO | 438.99 | 0.3979% | 219.495 | 219.495 | 438.99
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
8 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 438.8 | 0.3977% | 43.88 | 394.92 | 438.8
|  |  |  | 10% | 90% | 100%
9 | OUTROS | 1297.18 | 1.176% | 0 | 1297.18 | 1297.18
|  |  |  | 0% | 100% | 100%
10 | SERVIÇO FINAL | 3274.55 | 2.968% | 0 | 3274.55 | 3274.55
|  |  |  | 0% | 100% | 100%
VALOR MENSAL |  | 110321.66 | 100% | 18365.1084 | 91956.5593 | 110321.66