## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO PARA FECHAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: FAZENDA JARDIM - UNAÍ-MG |  |  |  |  | BDI: 26,50% |  | DATA: 11/08/2025 |  | 26.5%
EXTENSÃO: 673,7 M |  |  |  |  | VALOR: | 495006.2964
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TRIÂNGULO SETOP ABRIL/2025 - SINAPI JUNHO 2025 (NÃO DESONERADO) |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNI | 1 | 1156.19 | 1462.5804 | 1462.5804
1.2 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNI | 1 | 574.57 | 726.8311 | 726.8311
1.3 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNI | 1 | 1069.92 | 1353.4488 | 1353.4488
1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M² | 202.11 | 0.72 | 0.9108 | 184.0818
[6 empty] | SUBTOTAL: | 3726.942
2 |  |  | ALVENARIA
2.1 | ED-50396 | SETOP | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | M | 673.7 | 563.26 | 712.5239 | 480027.3514
2.2 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 17.6 | 505.39 | 639.3184 | 11252.003
[6 empty] | SUBTOTAL: | 491279.3544
[6 empty] | TOTAL | 495006.2964

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO PARA FECHAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
LOCAL: FAZENDA JARDIM - UNAÍ-MG |  | DATA: 11/08/2025
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | SOMA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3726.942 | 3726.942 |  |  |  | 3726.942
2 | ALVENARIA | Físico % | 100% | 20% | 25% | 25% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 491279.3544 | 98255.8709 | 122819.8386 | 122819.8386 | 147383.8063 | 491279.3544
TOTAL |  | Físico % | 100% | 20.6% | 24.81% | 24.81% | 29.77% | 100%
|  | Financeiro | 495006.2964 | 101982.8129 | 122819.8386 | 122819.8386 | 147383.8063 | 495006.2964

## BDI
Praça JK, S/No - Centro, Unaí - MG, 38610-000 Unaí – MG, Fone : (38) 3677- 9610 www.prefeituraunai.mg.gov.br
OBRA:CONSTRUÇÃO DO MURO PARA FECHAMENTO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: FAZENDA JARDIM - UNAÍ-MG |  | DATA: 11/08/2025
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.8
3.0 | RISCO | 0.97
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59
5.0 | LUCRO | 7.25
6.0 | TRIBUTOS | 10.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
6.4 | CPRB | 4.5
| TOTAL | 26.5%