## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA
LOCAL: AV CAMPOS JORDÃO - DIVINEIA - UNAÍ-MG |  |  |  |  | BDI: 29,77% |  | DATA: 17/03/2026 |  | 29.77%
EXTENSÃO: 142,71 M |  |  |  |  | VALOR: | 99246.0574
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TRIÂNGULO SICOR OUTUBRO/2025 - SINAPI FEVEREIRO/2026 (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SICOR | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 3 | 256.28 | 332.5746 | 997.7237
1.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 8.56 | 52.81 | 68.5315 | 586.63
1.3 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 367.5 | 16.07 | 20.854 | 7663.8593
[6 empty] | SUBTOTAL: | 9248.213
2 |  |  | ALVENARIA E ACABAMENTOS
2.1 | ED-50396 | SICOR | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | M | 142.71 | 426.95 | 554.053 | 79068.9058
2.2 | ED-50982 | SICOR | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 17.6 | 478.51 | 620.9624 | 10928.9387
2.3 | ED-50933 | SICOR | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 17.6 | 135.48 | 175.8124 | 3094.2982
2.4 | ED-50497 | SICOR | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M² | 35.2 | 34.35 | 44.576 | 1569.075
[6 empty] | SUBTOTAL: | 89997.8445
[6 empty] | TOTAL | 99246.0574

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
LOCAL: AV CAMPOS JORDÃO - DIVINEIA - UNAÍ-MG - UNAÍ-MG |  | DATA: 17/03/2026
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | SOMA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 9248.213 | 9248.213 |  | 9248.213
2 | ALVENARIA E ACABAMENTOS | Físico % | 100% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 89997.8445 | 44998.9222 | 44998.9222 | 89997.8445
TOTAL |  | Físico % | 100% | 54.66% | 45.34%
|  | Financeiro | 99246.0574 | 54247.1352 | 44998.9222 | 99246.0574

## BDI
Praça JK, S/No - Centro, Unaí - MG, 38610-000 Unaí – MG, Fone : (38) 3677- 9610 www.prefeituraunai.mg.gov.br
OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA
LOCAL: AV CAMPOS JORDÃO - DIVINEIA - UNAÍ-MG - UNAÍ-MG |  | DATA: 17/03/2026
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.8
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.5
3.0 | RISCO | 0.32
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.02
5.0 | LUCRO | 6.64
6.0 | TRIBUTOS | 13.15
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 5
6.4 | CPRB | 4.5
| TOTAL | 29.77%