## RESUMO
I - ORÇAMENTO - RESUMO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10566.52
2 | RETIRADAS | 69881.51
3 | RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE | 540810.62
4 | EXECUÇÃO DE CALÇADAS | 154087.98
5 | PAVIMENTAÇÃO | 952937.15
6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 311340.4
7 | SINALIZAÇÃO | 45829.03
VALOR DO BDI ==> |  | 457464.7557
TOTAL COM BDI ==> |  | 2085453.21
dois milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos

## PAVIMENTAÇÃO
II - ORÇAMENTO SINTÉTICO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA) |  |  |  |  | BDI: | 28.1%
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10566.52
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4.5 | 384.13 | 492.07 | 2214.31
1.2 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 950 | 1216.95 | 2433.9
1.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.15 | 1099.29 | 3297.87
1.4 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 1004 | 2.04 | 2.61 | 2620.44
2 |  |  | RETIRADAS |  |  |  |  | 69881.51
2.1 | 4915667 | SICRO3 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 344.4 | 14.11 | 18.07 | 6223.3
2.2 | 4915669 | SICRO3 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 1332.5 | 8.81 | 11.28 | 15030.6
2.3 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38315.73 | 0.77 | 0.98 | 37549.41
2.4 | 02.15.01 | SUDECAP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M | 820 | 10.55 | 13.51 | 11078.2
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE |  |  |  |  | 540810.62
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6024 | 3.06 | 3.91 | 23553.84
3.2 | 4011278 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA ESP=20CM GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 1204.8 | 335.16 | 429.33 | 517256.78
4 |  |  | EXECUÇÃO DE CALÇADAS |  |  |  |  | 154087.98
4.1 | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 1195.5 | 2.07 | 2.65 | 3168.07
4.2 | 95006 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M² | 1195.5 | 95.22 | 121.97 | 145815.13
4.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1195.5 | 3.34 | 4.27 | 5104.78
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 952937.15
5.1 | 102470 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6024 | 11.15 | 14.28 | 86022.72
5.2 | 105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 6024 | 3.38 | 4.32 | 26023.68
5.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 301.2 | 2159.2 | 2765.93 | 833098.11
5.4 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 7951.68 | 0.77 | 0.98 | 7792.64
6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 311340.4
6.1 | 18.71.01 | SUDECAP | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | M | 2008 | 66.73 | 85.48 | 171643.84
6.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2008 | 47.69 | 61.09 | 122668.72
6.3 | 17.06.31 | SUDECAP | PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M | 2008 | 6.62 | 8.48 | 17027.84
7 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 45829.03
7.1 | 4648 | ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNIT DIAM. = 0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50, INCLUSIVEMÃO DE OBRA - REV 01/2023 | UN | 13 | 626.65 | 802.73 | 10435.49
7.2 | 5213408 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 577.1 | 47.88 | 61.33 | 35393.54
VALOR DO BDI ==> | [7 empty] | 457464.7557
TOTAL COM BDI ==> | [7 empty] | 2085453.21
dois milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos

## MEMORIA DE CALCULO
II - MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA) |  |  |  |  | BDI: | 28.1%
| NOME DA VIA | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M)
| RUA AROEIRA | 96 | 6
| RUA DAS PEDRAS | 51 | 6
| RUA JACARANDÁ | 185 | 6
| RUA (SEM NOME) | 184 | 6
| RUA ANGICO | 184 | 6
| RUA CEDRO | 90 | 6
| RUA SIBIPURUNA | 90 | 6
| RUA PAINERAS | 124 | 6
| TOTAL | 1004
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 10566.52 | 10566.52 | 0.5067%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 384.13 | 492.07 | 2214.31 | 0.1062%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | L=LARGURA; H=ALTURA | L=3*H=1,5 |  |  |  | 4.5
1.2 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 950 | 1216.95 | 2433.9 | 0.1167%
1.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 3 | 858.15 | 1099.29 | 3297.87 | 0.1581%
1.4 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 1004 | 2.04 | 2.61 | 2620.44 | 0.1257%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | E=EXTENSAO TOTAL | E=1004 |  |  |  | 1004
2 |  |  | RETIRADAS |  | 1 |  | 69881.51 | 69881.51 | 3.351%
2.1 | 4915667 | SICRO3 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 344.4 | 14.11 | 18.07 | 6223.3 | 0.2984%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO; L=LARGURA; E=ESPESSURA | C=820*L=6*E=0,07 |  |  |  | 344.4
2.2 | 4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 1332.5 | 8.81 | 11.28 | 15030.6 | 0.7207%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO DE TODAS AS VIAS | C=820*L=6,5*E=0,25 |  |  |  | 1332.5
2.3 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 38315.73 | 0.77 | 0.98 | 37549.41 | 1.801%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REVESTIMENTO ASFALTICO | i.2.1 * COEF=2,2 * EMP=1,1 * DMT=10 |  |  |  | 8334.48
|  |  | CAMADA GRANULAR | i.2.2 * COEF=1,8 * EMP=1,25 * DMT=10 |  |  |  | 29981.25
2.4 | 02.15.01 | SUDECAP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M | 820 | 10.55 | 13.51 | 11078.2 | 0.5312%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | REMOÇÃO TOTAL | C=820 |  |  |  | 820
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE |  | 1 |  | 540810.62 | 540810.62 | 25.93%
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 6024 | 3.06 | 3.91 | 23553.84 | 1.129%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | RUA AROEIRA | C=96*L=6 |  |  |  | 576
|  |  | RUA DAS PEDRAS | C=51*L=6 |  |  |  | 306
|  |  | RUA JACARANDA | C=185*L=6 |  |  |  | 1110
|  |  | RUA SEM NOME | C=184*L=6 |  |  |  | 1104
|  |  | RUA ANGICO | C=184*L=6 |  |  |  | 1104
|  |  | RUA CEDRO | C=90*L=6 |  |  |  | 540
|  |  | RUA SIBIPIRUNA | C=90*L=6 |  |  |  | 540
|  |  | RUA PAINERAS | C=124*L=6 |  |  |  | 744
3.2 | 4011278 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita ESP=20CM graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 1204.8 | 335.16 | 429.33 | 517256.78 | 24.8%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO; L=LARGURA; E=ESPESSURA | C=1004*L=6*E=0,2 |  |  |  | 1204.8
4 |  |  | EXECUÇÃO DE CALÇADAS |  | 1 |  | 154087.98 | 154087.98 | 7.389%
4.1 | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1195.5 | 2.07 | 2.65 | 3168.07 | 0.1519%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO; L=LARGURA | C=797*L=1,5 |  |  |  | 1195.5
4.2 | 95006 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1195.5 | 95.22 | 121.97 | 145815.13 | 6.992%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO; L=LARGURA | C=797*L=1,5 |  |  |  | 1195.5
4.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 1195.5 | 3.34 | 4.27 | 5104.78 | 0.2448%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | i.4.1 |  |  |  | 1195.5
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 952937.15 | 952937.15 | 45.69%
5.1 | 102470 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 6024 | 11.15 | 14.28 | 86022.72 | 4.125%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO TOTAL; L=LARGURA | C=1004*L=6 |  |  |  | 6024
5.2 | 105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 6024 | 3.38 | 4.32 | 26023.68 | 1.248%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO, L=LARGURA | C=1004*L=6 |  |  |  | 6024
5.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 301.2 | 2159.2 | 2765.93 | 833098.11 | 39.95%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO; L=LARGURA; E=ESPESSURA | C=1004*L=6*E=0,05 |  |  |  | 301.2
5.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7951.68 | 0.77 | 0.98 | 7792.64 | 0.3737%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | PESO ESPECIFICO 2,4 t/m³ | i.5.3 * PE=2,4 * EMP=1,10 * DMT=10 |  |  |  | 7951.68
6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 1 |  | 311340.4 | 311340.4 | 14.93%
6.1 | 18.71.01 | SUDECAP | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | M | 2008 | 66.73 | 85.48 | 171643.84 | 8.231%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | C=COMPRIMENTO; Q=QUANTIDADE | C=1004*Q=2 |  |  |  | 2008
6.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2008 | 47.69 | 61.09 | 122668.72 | 5.882%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | i.6.1 |  |  |  | 2008
6.3 | 17.06.31 | SUDECAP | PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M | 2008 | 6.62 | 8.48 | 17027.84 | 0.8165%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
0
7 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 45829.03 | 45829.03 | 2.198%
7.1 | 4648 | ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusivemão de obra - Rev 01/2023 | un | 13 | 626.65 | 802.73 | 10435.49 | 0.5004%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  |  | Q=13 |  |  |  | 13
7.2 | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 577.1 | 47.88 | 61.33 | 35393.54 | 1.697%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
|  |  | VIAS | C=1004*Q=4*E=0,10 |  |  |  | 401.6
|  |  | FAIXA DE PEDESTRES | Q=9*C=6,5*L=3 |  |  |  | 175.5

## COMPOSIÇÕES
IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA) | [5 empty] | BDI: | 25%
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 384.13 | 384.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.88 | 27.83
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 24.21 | 12.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.89 | 12.26
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.91 | 12.54
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.21 | 0.25
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 35.85 | 0.4
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 318.75 | 318.75
|  |  |  | MO sem LS => | 16.42 | LS => | 19.09 | MO com LS => | 35.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.94 |  | Valor com BDI => |  | 492.07
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO |  | UN | 1 | 950 | 950
Insumo | 89.50.20 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | Material |  | UN | 1 | 950 | 950
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 266.95 |  | Valor com BDI => |  | 1216.95
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 1 | 858.15 | 858.15
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS [2] PORTAS¦ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNDIDADE*: 35CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 0.14167 | un | 678,05 |  |  | 96,06
Insumo | MATED-11194 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: DEPÓSITO/FERRAMENTARIA¦ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦COMPRIMENTO*: 600CM¦LARGURA*: 230CM¦ALTURA EXTERNA*: 285CM¦ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | 1 | mês | 750,00 |  |  | 750,00
Insumo | MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ESTRUTURA: METALON) | 0.016667 | un | 220,00 |  |  | 3,67
Insumo | MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 120CM¦DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V) | 0.011733 | un | 10,90 |  |  | 0,13
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 849.8517
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-16366 | SETOP | BALCÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, LARGURA DE CINQUENTA (50) CM, ALTURA DE CENTO E VINTE (120) CM (FABRICAÇÃO) | 0.041111 | un | 201,92 |  |  | 8,30
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 8.3012
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.14 |  | Valor com BDI => |  | 1099.29
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 2.04 | 2.04
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0176 | 59.03 | 1.03
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0176 | 29.73 | 0.52
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.0037 | 7.21 | 0.02
Insumo | 00045153 | SINAPI | LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS | Material |  | H | 0.0176 | 27 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.62 | LS => | 0.73 | MO com LS => | 1.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57 |  | Valor com BDI => |  | 2.61
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915667 | SICRO3 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico |  |  | m³ | 1 | 14.11 | 14.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 359.49 | 151.85 | 359.49
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 359.4908
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 22,64 | 90,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 90.542
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 450.0328
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 76.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 5.8828
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914675 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | M3507 | 2.4 | t | 3.43 |  | 8.23
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 8.232
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3507 | SICRO3 | Revestimento asfáltico | 2.4 | 5914314 0,00 1,47 0,0000 | 5914329 0,00 1,18 0,0000 | 5914344 0,00 0,97 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 18.07
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915669 | SICRO3 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  |  | m³ | 1 | 8.81 | 8.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 359.49 | 151.85 | 359.49
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 359.4908
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 22,64 | 90,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 90.542
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 450.0328
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 228.21
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.972
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0283
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915399 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | M3508 | 2.063 | t | 3.3 |  | 6.81
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 6.8079
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M3508 | SICRO3 | Camada granular (base ou sub-base) | 2.063 | 5914314 0,00 1,47 0,0000 | 5914329 0,00 1,18 0,0000 | 5914344 0,00 0,97 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.47 |  | Valor com BDI => |  | 11.28
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.77 | 0.77
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 360 | 99.66 | 360
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 360.0044
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 360.0044
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 470.61
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.765
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 0.98
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.15.01 | SUDECAP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | REMOÇAO DE MEIO-FIO |  | M | 1 | 10.55 | 10.55
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  |  |  | MO sem LS => | 4.87 | LS => | 5.68 | MO com LS => | 10.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.96 |  | Valor com BDI => |  | 13.51
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 3.06 | 3.06
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0010702 | 345.98 | 0.37
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0083127 | 113.28 | 0.94
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 282.4 | 0.08
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.007545 | 81.01 | 0.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0086152 | 24.88 | 0.21
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0060957 | 70.2 | 0.42
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0025195 | 172.91 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.85 |  | Valor com BDI => |  | 3.91
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011278 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 100% Proctor modificado |  |  | m³ | 1 | 335.16 | 335.16
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 401.1 | 98.64 | 201.48
Insumo | E9530 | SICRO3 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.79 | 0.21 | 277.54 | 113.75 | 243.14
Insumo | E9514 | SICRO3 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 407.68 | 157.29 | 407.68
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.97 | 0.03 | 292.39 | 136.8 | 287.72
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1140.0151
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 22,64 | 22,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.6355
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1162.6506
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 113.18
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 10.2726
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.5513
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 6416042 | SICRO3 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³ | 315,60 |  |  | 315,60
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 315.6
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914652 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | 6416042 | 2.2 | t | 3.97 |  | 8.73
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 8.734
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 6416042 | SICRO3 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h | 2.2 | 5914359 0,00 1,40 0,0000 | 5914374 0,00 1,12 0,0000 | 5914389 0,00 0,93 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.43 | MO com LS => | 0.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.17 |  | Valor com BDI => |  | 429.33
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 2.07 | 2.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0053066 | 24.88 | 0.13
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0045555 | 93.98 | 0.42
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0007511 | 227.62 | 0.17
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0010702 | 345.98 | 0.37
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0042364 | 81.01 | 0.34
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0050041 | 113.28 | 0.56
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 282.4 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0.32 | MO com LS => | 0.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58 |  | Valor com BDI => |  | 2.65
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95006 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 95.22 | 95.22
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1301 | 32.89 | 4.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0575 | 33.62 | 1.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1876 | 24.88 | 4.66
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 3.91 | 0.97
Insumo | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material |  | m² | 0.0025 | 140 | 0.35
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0667 | 34.7 | 2.31
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 18.85 | 0.45
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material |  | KG | 1.7391 | 14 | 24.34
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1636 | 25.49 | 4.17
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0985 | 520 | 51.22
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 6.38 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8 | LS => | 4.43 | MO com LS => | 8.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.75 |  | Valor com BDI => |  | 121.97
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto |  | m² | 1 | 3.34 | 3.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.00491 | 33.62 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.00589 | 24.88 | 0.14
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.7 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.27
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102470 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 11.15 | 11.15
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0039606 | 4.97 | 0.01
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0046842 | 64.95 | 0.3
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001637 | 9.89 | 0.01
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001637 | 158.14 | 0.25
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009134 | 292.19 | 0.26
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0046842 | 76.74 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0055976 | 24.88 | 0.13
Insumo | 00043830 | SINAPI | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | Material |  | KG | 1.2 | 8.2 | 9.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0.26 | MO com LS => | 0.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 14.28
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 3.38 | 3.38
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069275 | 76.74 | 0.53
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001637 | 158.14 | 0.25
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0057134 | 4.97 | 0.02
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0004229 | 292.19 | 0.12
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001637 | 9.89 | 0.01
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069275 | 64.95 | 0.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0073504 | 24.88 | 0.18
Insumo | 00044952 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material |  | KG | 0.45 | 4.08 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0.35 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.94 |  | Valor com BDI => |  | 4.32
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | Asfalto |  | m³ | 1 | 2159.2 | 2159.2
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.96897 | 24.47 | 23.71
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.089053 | 82.63 | 7.35
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.049371 | 293.04 | 14.46
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.049371 | 397.49 | 19.62
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.089053 | 157.32 | 14
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.034461 | 227.62 | 7.84
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.029696 | 166.97 | 4.95
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.10873 | 69.69 | 7.57
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.056374 | 87.71 | 4.94
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.24239 | 93.98 | 22.77
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.082051 | 243.29 | 19.96
Insumo | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.5664 | 784 | 2012.03
|  |  |  | MO sem LS => | 19.36 | LS => | 22.52 | MO com LS => | 41.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 606.73 |  | Valor com BDI => |  | 2765.93
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.71.01 | SUDECAP | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 18.71 |  | M | 1 | 66.73 | 66.73
Composição Auxiliar | 40.24.15 | SUDECAP | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO |  | m³ | 0.0013 | 706.01 | 0.91
Insumo | 55.10.88 | SUDECAP | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 21.1 | 14.77
Insumo | 76.10.06 | SUDECAP | MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | Material |  | M | 1 | 43.7 | 43.7
Insumo | 55.10.75 | SUDECAP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 29.41 | 7.35
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3 | LS => | 11.98 | MO com LS => | 22.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.75 |  | Valor com BDI => |  | 85.48
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 47.69 | 47.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 24.88 | 6.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2502 | 33.62 | 8.41
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0099 | 168.2 | 1.66
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.7 | 0.54
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 12.79 | 1.59
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0563 | 520 | 29.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1 | LS => | 5.93 | MO com LS => | 11.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.4 |  | Valor com BDI => |  | 61.09
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.06.31 | SUDECAP | PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | 17.06 |  | M | 1 | 6.62 | 6.62
Insumo | 55.10.05 | SUDECAP | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.016 | 21.09 | 0.33
Insumo | 55.10.81 | SUDECAP | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.037 | 29.41 | 1.08
Insumo | 75.01.11 | SUDECAP | TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO REF 7356 | Material |  | L | 0.1708 | 30.55 | 5.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.65 | LS => | 0.76 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 8.48
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4648 | ORSE | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusivemão de obra - Rev 01/2023 | Sinalização Vertical |  | un | 1 | 626.65 | 626.65
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4286 | ORSE | Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m | Material |  | un | 1 | 626,65 | 626,65
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4286 | ORSE | Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m | Material |  | un | 1 | 626,65 | 626,65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.08 |  | Valor com BDI => |  | 802.73
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |  |  | m² | 1 | 47.88 | 47.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9645 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 736.84 | 312.57 | 736.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 736.8387
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9853 | SICRO3 | Pré-marcador | 1 |  |  |  | 24,27 | 24,27
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 22,64 | 113,18
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 137.4496
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 874.2883
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 95.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 9.1644
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1256
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2040 | SICRO3 | Massa termoplástica para aspersão | 3.075 | kg | 11,38 |  |  | 34,98
Insumo | M2044 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l | 21,14 |  |  | 0,02
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.4 | kg | 8,64 |  |  | 3,46
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 38.4608
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2038 | 0.0004 | t | 36.86 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2040 | 0.00308 | t | 36.86 |  | 0.11
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1282
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.0004 | 5914449 0,00 1,21 0,0000 | 5914464 0,00 0,97 0,0000 | 5914479 0,00 0,80 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2040 | SICRO3 | Massa termoplástica para aspersão | 0.00308 | 5914449 0,00 1,21 0,0000 | 5914464 0,00 0,97 0,0000 | 5914479 0,00 0,80 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0.79 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.45 |  | Valor com BDI => |  | 61.33

## BASE (hidden)
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PORCENTAGEM
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4.5 | 384.13 | 492.07 | 2214.31 | 0.1062%
1.2 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 2 | 950 | 1216.95 | 2433.9 | 0.1167%
1.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 858.15 | 1099.29 | 3297.87 | 0.1581%
1.4 | 105137 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | M | 1004 | 2.04 | 2.61 | 2620.44 | 0.1257%
2.1 | 4915667 | SICRO3 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M³ | 344.4 | 14.11 | 18.07 | 6223.3 | 0.2984%
2.2 | 4915669 | SICRO3 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 1332.5 | 8.81 | 11.28 | 15030.6 | 0.7207%
2.3 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 38315.73 | 0.77 | 0.98 | 37549.41 | 1.801%
2.4 | 02.15.01 | SUDECAP | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M | 820 | 10.55 | 13.51 | 11078.2 | 0.5312%
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6024 | 3.06 | 3.91 | 23553.84 | 1.129%
3.2 | 4011278 | SICRO3 | BASE OU SUB-BASE DE BRITA ESP=20CM GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 1204.8 | 335.16 | 429.33 | 517256.78 | 24.8%
4.1 | 105598 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 1195.5 | 2.07 | 2.65 | 3168.07 | 0.1519%
4.2 | 95006 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M² | 1195.5 | 95.22 | 121.97 | 145815.13 | 6.992%
4.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1195.5 | 3.34 | 4.27 | 5104.78 | 0.2448%
5.1 | 102470 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 6024 | 11.15 | 14.28 | 86022.72 | 4.125%
5.2 | 105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 6024 | 3.38 | 4.32 | 26023.68 | 1.248%
5.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 301.2 | 2159.2 | 2765.93 | 833098.11 | 39.95%
5.4 | 5915321 | SICRO3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 7951.68 | 0.77 | 0.98 | 7792.64 | 0.3737%
6.1 | 18.71.01 | SUDECAP | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | M | 2008 | 66.73 | 85.48 | 171643.84 | 8.231%
6.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2008 | 47.69 | 61.09 | 122668.72 | 5.882%
6.3 | 17.06.31 | SUDECAP | PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | M | 2008 | 6.62 | 8.48 | 17027.84 | 0.8165%
7.1 | 4648 | ORSE | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNIT DIAM. = 0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50, INCLUSIVEMÃO DE OBRA - REV 01/2023 | UN | 13 | 626.65 | 802.73 | 10435.49 | 0.5004%
7.2 | 5213408 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 577.1 | 47.88 | 61.33 | 35393.54 | 1.697%
2085453.21

## CURVA ABC
V - CURVA ABC DE SERVIÇOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)
| VALOR TOTAL | % PERCENTUAL NA OBRA | QUANT. TOTAL | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | 833098.11 | 39.95% | 301.2 | 39.95% | A
BASE OU SUB-BASE DE BRITA ESP=20CM GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | 517256.78 | 24.8% | 1204.8 | 64.75% | A
MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 171643.84 | 8.231% | 2008 | 72.98% | A
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 145815.13 | 6.992% | 1195.5 | 79.97% | A
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 122668.72 | 5.882% | 2008 | 85.86% | B
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 86022.72 | 4.125% | 6024 | 89.98% | B
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | 45342.05 | 2.174% | 46267.41 | 92.15% | B
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | 35393.54 | 1.697% | 577.1 | 93.85% | B
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 26023.68 | 1.248% | 6024 | 95.1% | C
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 23553.84 | 1.129% | 6024 | 96.23% | C
PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS | 17027.84 | 0.8165% | 2008 | 97.05% | C
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | 15030.6 | 0.7207% | 1332.5 | 97.77% | C
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | 11078.2 | 0.5312% | 820 | 98.3% | C
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNIT DIAM. = 0,75M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50, INCLUSIVEMÃO DE OBRA - REV 01/2023 | 10435.49 | 0.5004% | 13 | 98.8% | C
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 6223.3 | 0.2984% | 344.4 | 99.1% | C
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | 5104.78 | 0.2448% | 1195.5 | 99.34% | C
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | 3297.87 | 0.1581% | 3 | 99.5% | C
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 3168.07 | 0.1519% | 1195.5 | 99.65% | C |  |  | CLASSE
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024 | 2620.44 | 0.1257% | 1004 | 99.78% | C | A | 80% | A
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 2433.9 | 0.1167% | 2 | 99.89% | C | B | 95% | B
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2214.31 | 0.1062% | 4.5 | 100% | C | C | 100% | C
Total Geral | 2085453.21 | 100% | 79556.41

## CRONOGRAMA
VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR c/ BDI | PESO | PRAZO EM DIAS
|  | (R$) | (%) | 30 | 60 | 90 | 120
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10566.52 | 0.50668 | 10566.52 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | RETIRADAS | 69881.51 | 3.3509 | 69881.51 | 0 | 0 | 0
0%
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
3 | RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO E DA BASE | 540810.62 | 25.9325 | 270405.31 | 270405.31 | 0 | 0
0%
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
4 | EXECUÇÃO DE CALÇADAS | 154087.98 | 7.3887 | 0 | 0 | 77043.99 | 77043.99
0%
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 952937.15 | 45.6945 | 0 | 476468.575 | 476468.575 | 0
0%
[5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 311340.4 | 14.9291 | 0 | 0 | 155670.2 | 155670.2
0%
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
7 | SINALIZAÇÃO | 45829.03 | 2.1976 | 0 | 0 | 0 | 45829.03
0%
[7 empty] | 100% | 100%
Valores Simples (R$) |  | 2085453.21 |  | 350853.34 | 746873.885 | 709182.765 | 278543.22
Percentuais Simples (%) |  | 100 |  | 16.8238 | 35.8135 | 34.0062 | 13.3565
Valores Acumulados (R$) |  |  |  | 350853.34 | 1097727.225 | 1806909.99 | 2085453.21
Percentuais Acumulados (%) |  |  |  | 16.8238 | 52.6373 | 86.6435 | 100
dois milhões e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos

## COMP. BDI
VII - COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | % INCIDENTE
1 |  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1 |  | Administração local | 4.67%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 4.67%
2 |  | SEGURO + GARANTIA
2.1 |  | Seguros | 0.74%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 0.74%
3 |  | RISCOS
3.1 |  | Risco | 0.97%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 0.97%
4 |  | DESPESAS FINANCEIRAS
4.1 |  | Despesas financeiras referente capital de giro | 1.21%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 1.21%
5 |  | IMPOSTOS E TAXAS
5.1 |  | Cofins | 3%
5.2 |  | Imposto sobre serviços (ISS) | 5%
5.3 |  | Pis | 0.65%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 8.65%
6 |  | LUCRO OU BONIFICAÇÃO
6.1 |  | Lucro ou Bonificação | 8.69%
|  | SUB-TOTAL...................................... | 8.69%
|  | TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) |  | 28.1%
Onde:
| AC - taxa de administração central; |  | 4.67%
| R - taxa de riscos; |  | 0.97% |  | 28.1%
| S + G - taxa de garantias; |  | 0.74%
| DF - taxa de despesas financeiras; |  | 1.21%
| L - taxa de lucro/remuneração; |  | 8.69%
| l - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). |  | 8.65%
* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário
[5 empty] | 2.7 | cprb

## COMP. DE ENCARGOS
VIII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA
LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA, UNAÍ-MG
REF. [SINAPI - 05/26 (COM DESONERAÇÃO) - MG] [SICRO3 - 04/2026 - MG] [SICRO 3 - 04/06 - MG] [SUDECAP - 04/26 - MG] [SETOP - MG - Triangulo e Alto Paranaíba] [ORSE - 04/26 - SE]
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,23% (HORA)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ITEM |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 10% | 10% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2%
A | Total | 28% | 28% | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.62% | Não incide | 17.62% | Não incide
B2 | Feriados | 3.66% | Não incide | 3.66% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.31% | 10.96% | 8.31%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.14% | Não incide | 1.14% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
B9 | Férias Gozadas | 12.76% | 9.67% | 12.76% | 9.67%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 47.9% | 19.31% | 47.9% | 19.31%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.18% | 4.68% | 6.18% | 4.68%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16% | 0.12% | 0.16% | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 2.07% | 1.57% | 2.07% | 1.57%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.64% | 2% | 2.64% | 2%
C5 | Indenização Adicional | 0.52% | 0.39% | 0.52% | 0.39%
C | Total | 11.57% | 8.76% | 11.57% | 8.76%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 12.32% | 4.58% | 18.2% | 7.34%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54% | 0.41% | 0.56% | 0.42%
D | Total | 12.86% | 4.99% | 18.76% | 7.76%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 100.3% | 61.06% | 116.2% | 73.83%