## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL- RUAS L, M, N, F, D, I, J- VILA SANTA MARIA - UNAÍ-MG
Data de preço: Abril/2024 com desoneração (SINAPI BH)
Data de preço: Agosto/2023 com desoneração (SETOP TRIANGULO) |  |  |  | Autor: Ricardo Rodrigues da Silva
Estado: MINAS GERAIS |  |  |  | Engenheiro Civil
Planilha Orçamentária | [5 empty] | BDI= | 27% |  | 1.27
Prazo para excução: 5 meses
Data da Planilha: 20/05/2024
|  |  | Pavimentação Asfaltica em CBUQ |  |  |  |  | 726256.32
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇO TECNICO |  |  |  |  | 13130.4
1.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | 43.08 | 54.71 | 13130.4
|  |  |  | Subtotal |  |  |  | 13130.4
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10112.7038
2.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA( 3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | u | 1 | 1367.14 | 1736.27 | 1736.27
2.2 | 100575 | SINAPI | LIMPEZA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 8281.2 | 0.13 | 0.17 | 1407.804
2.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020. (LIMPEZA) | m³ | 414.06 | 8.75 | 11.11 | 4600.2066
2.4 | ED-29230 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 414.06 | 4.5 | 5.72 | 2368.4232
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10112.7038
3 |  |  | TERRAPLANAGEM (SUB LEITO, BASE E ENSAIOS) |  |  |  |  | 170664.4958
3.1 |  |  | SUBLEITO
3.1.1 | RO-40159 | SETOP | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M (CORTE) | m³ | 1552.11 | 12.47 | 15.84 | 24585.4224
3.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PROCTO MIN. 40%) | m² | 6210.9 | 2.56 | 3.25 | 20185.425
[5 empty] | Subtotal |  |  | 44770.8474
3.2 |  |  | BASE
3.2.1 | ORÇAMENTO |  | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE DE PAVIMENTO | m³ | 1656.24 | 9.5 | 12.07 | 19990.8168
3.2.2 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (CASCALHO) | m³ | 1656.24 | 13.14 | 16.69 | 27642.6456
3.2.3 | RO-41340 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) PARA CONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM | m³xkm | 28156.08 | 1.41 | 1.79 | 50399.3832
3.2.4 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (20 CM) COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (PROCTO MIN. 40%), EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1656.24 | 12.49 | 15.86 | 26267.9664
3.2.5 | ED-49558 | SETOP | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | un | 7 | 112.1 | 142.37 | 996.59
3.2.6 | ED-49549 | SETOP | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO | m³ | 1242.18 | 0.38 | 0.48 | 596.2464
[5 empty] | Subtotal |  |  | 125893.6484
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS (IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO,CBUQ E TRANSPORTE) |  |  |  |  | 409865.8736
4.1 | RO-51228 | SETOP | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 5589.81 | 3.53 | 4.48 | 25042.3488
4.2 | RO-51229 | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | m² | 5589.81 | 1.87 | 2.37 | 13247.8497
4.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO) | txkm | 286.75 | 1.38 | 1.75 | 501.8125
4.4 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO) | txkm | 677.27 | 0.54 | 0.69 | 467.3163
4.5 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO , COM ESPESSURA DE 2,5 CM (FAIXA C) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 139.74 | 1812.01 | 2301.25 | 321576.675
4.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ) | m³xkm | 4192.35 | 2.43 | 3.09 | 12954.3615
4.7 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ) | m³xkm | 29570.09 | 0.96 | 1.22 | 36075.5098
[5 empty] | Subtotal |  |  | 409865.8736
5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 122482.8525
5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1017.15 | 59.71 | 75.83 | 77130.4845
5.2 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1005.15 | 35.53 | 45.12 | 45352.368
[5 empty] | Subtotal |  |  | 122482.8525
[7 empty] | Custo TOTAL com BDI | 726256.32

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL- RUAS L, M, N, F, D, I, J- VILA SANTA MARIA - UNAÍ-MG
Data de preço: Abril/2024 com desoneração (SINAPI BH)
Data de preço: Agosto/2023 com desoneração (SETOP TRIANGULO)
Estado: Minas Gerais |  |  |  | Autor: Ricardo Rodrigues da Silva
Prazo para excução: 5 meses |  |  |  | Engenheiro Civil
Data da Planilha: 20/05/2024
Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | ACUMULADO
1 | SERVIÇO TECNICO | 13130.4 | 1.808% | 3939.12 | 2626.08 | 2626.08 | 2626.08 | 1313.04 | 13130.4
|  |  |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10112.7038 | 1.392% | 5056.3519 | 5056.3519 | 0 | 0 | 0 | 10112.7038
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | TERRAPLANAGEM (sub leito e base) | 170664.4958 | 23.5% | 85332.2479 | 42666.124 | 42666.124 | 0 | 0 | 170664.4958
|  |  |  | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS | 409865.8736 | 56.44% | 40986.5874 | 204932.9368 | 163946.3494 | 0 | 0 | 409865.8736
|  |  |  | 10% | 50% | 40% | 0% | 0% | 100%
5 | DREANAGEM SUPERFICIAL | 122482.8525 | 16.86% | 0 | 0 | 36744.8557 | 48993.141 | 36744.8557 | 122482.8525
|  |  |  | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
VALOR MENSAL |  | 726256.32 | 100% | 135314.3072 | 255281.4927 | 245983.4091 | 51619.221 | 38057.8957 | 726256.32