## RESUMO
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 4377.38 | 1.8549
2 | ALVENARIA |  | 30965.73 | 13.1214
3 | ESQUADRIAS |  | 42297.64 | 17.9232
4 | PISO E REVESTIMENTO |  | 20468.62 | 8.6734
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 8220.76 | 3.4835
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 125038.77 | 52.9839
7 | PINTURA |  | 4624.99 | 1.9598
|  | VALOR BDI TOTAL: | 49304.45 | 100
|  | VALOR ORÇAMENTO: | 186689.44
|  | VALOR TOTAL: | 235993.89
Wesley Mervile Silva Engenheiro Civil - CREA MG 227.466

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 3462.71 | 4377.38
1.1 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 10 | 9.82 | 12.41 | 98.2 | 124.1
1.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 9.62 | 44.75 | 56.57 | 430.5 | 544.2
1.3 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 55.21 | 14.34 | 18.13 | 791.71 | 1000.96
1.4 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 27.17 | 8.03 | 10.15 | 218.18 | 275.78
1.5 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 28 | 16.73 | 21.15 | 468.44 | 592.2
1.6 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | SETOP | m3 | 18.17 | 32.42 | 40.98 | 589.07 | 744.61
1.7 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | SETOP | M3xKM | 181.68 | 4.77 | 6.03 | 866.61 | 1095.53
2 | ALVENARIA | [6 empty] | 24496.03 | 30965.73
2.1 | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 66.4 | 72.93 | 92.19 | 4842.55 | 6121.42
2.2 | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | SINAPI | M | 26 | 16.46 | 20.81 | 427.96 | 541.06
2.3 | ED-9904 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | SETOP | m3 | 0.24 | 2698.9 | 3411.68 | 647.74 | 818.8
2.4 | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | SETOP | m3 | 0.08 | 2698.9 | 3411.68 | 215.91 | 272.93
2.5 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 177.77 | 4.27 | 5.4 | 759.08 | 959.96
2.6 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 132.8 | 29.95 | 37.86 | 3977.36 | 5027.81
2.7 | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 55.21 | 14.44 | 18.25 | 797.23 | 1007.58
2.8 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (TETO) | SETOP | m2 | 55.21 | 29.95 | 37.86 | 1653.54 | 2090.25
2.9 | ED-50719 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL | SETOP | m2 | 60 | 158.91 | 200.88 | 9534.6 | 12052.8
2.10 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 44.97 | 36.47 | 46.1 | 1640.06 | 2073.12
3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 33460.63 | 42297.64
3.1 | COMP. 104 | INSTALAÇÃO DE VISOR PUMBLÍFERO 1,2 X 1,0 M - Com proteção equivalente a de 2,50 mmPb | Composições Próprias | UN | 1 | 13424.92 | 16970.44 | 13424.92 | 16970.44
3.2 | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | SETOP | m2 | 0.72 | 709.66 | 897.08 | 510.96 | 645.9
3.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1106.67 | 1398.94 | 1106.67 | 1398.94
3.4 | COMP. 105 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - 0,80 X 210 - 2,5 mmPB | Composições Próprias | UN | 1 | 6689.71 | 8456.46 | 6689.71 | 8456.46
3.5 | COMP. 106 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - 1,40 X 210 - 2,0 mmPB | Composições Próprias | UN | 1 | 9272.71 | 11721.63 | 9272.71 | 11721.63
3.6 | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2) | SETOP | U | 1 | 939.07 | 1187.08 | 939.07 | 1187.08
3.7 | ED-49602 | P01-PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | SETOP | U | 1 | 886.17 | 1120.21 | 886.17 | 1120.21
3.8 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 155.09 | 196.05 | 155.09 | 196.05
3.9 | ED-28437 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | SETOP | m2 | 20.16 | 20.85 | 26.36 | 420.34 | 531.42
3.10 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | SETOP | m2 | 0.24 | 229.12 | 289.63 | 54.99 | 69.51
4 | PISO E REVESTIMENTO | [6 empty] | 16192.34 | 20468.62
4.1 | ED-8495 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | SETOP | m3 | 1 | 508.66 | 643 | 508.66 | 643
4.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | SETOP | m2 | 55.21 | 31.05 | 39.25 | 1714.27 | 2166.99
4.3 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 47.85 | 91.77 | 116.01 | 4391.19 | 5551.08
4.4 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 7.36 | 122.57 | 154.94 | 902.12 | 1140.36
4.5 | COMP. 101 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Composições Próprias | M2 | 44.97 | 130.68 | 165.19 | 5876.68 | 7428.59
4.6 | ED-50774 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m | 39.55 | 69.23 | 87.51 | 2738.05 | 3461.02
4.7 | ED-21654 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP . 2CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA (FABRICAÇÃO) | SETOP | m2 | 0.26 | 236.04 | 298.38 | 61.37 | 77.58
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 6503.3 | 8220.76
5.1 | Rede de água fria | [6 empty] | 1186.35 | 1499.56
5.1.1 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 16 | 21.07 | 26.63 | 337.12 | 426.08
5.1.2 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 15 | 40.71 | 51.46 | 610.65 | 771.9
5.1.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 119.29 | 150.79 | 238.58 | 301.58
5.2 | Rede de esgoto e drenagem pluvial | [6 empty] | 621.9 | 786.16
5.2.1 | ED-50011 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | SETOP | un | 2 | 50.91 | 64.36 | 101.82 | 128.72
5.2.2 | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 10 | 20.64 | 26.09 | 206.4 | 260.9
5.2.3 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 2 | 28.62 | 36.18 | 57.24 | 72.36
5.2.4 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | SETOP | m | 6 | 42.74 | 54.03 | 256.44 | 324.18
5.3 | Louças, Metais e Acessórios | [6 empty] | 3732.2 | 4717.88
5.3.1 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | un | 2 | 147.95 | 187.02 | 295.9 | 374.04
5.3.2 | 190324 | TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT | SBC | UN | 2 | 204.14 | 258.05 | 408.28 | 516.1
5.3.3 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | SETOP | un | 2 | 558.32 | 705.77 | 1116.64 | 1411.54
5.3.4 | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | SETOP | U | 2 | 42.97 | 54.32 | 85.94 | 108.64
5.3.5 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | un | 2 | 297.9 | 376.58 | 595.8 | 753.16
5.3.6 | ED-48181 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SETOP | U | 2 | 52.96 | 66.95 | 105.92 | 133.9
5.3.7 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 2 | 198.07 | 250.38 | 396.14 | 500.76
5.3.8 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 2 | 234.46 | 296.38 | 468.92 | 592.76
5.3.9 | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | SETOP | U | 2 | 69.36 | 87.68 | 138.72 | 175.36
5.3.10 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | SETOP | U | 2 | 59.97 | 75.81 | 119.94 | 151.62
5.4 | Bancadas e Divisórias | [6 empty] | 962.85 | 1217.16
5.4.1 | ED-21575 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM , ACABAMENTO POLIDO, EXCLUSIVE RODABANCADA, TESTEIRA E FURO EM BACANDA, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA (FABRICAÇÃO) | SETOP | m2 | 1.15 | 233.91 | 295.69 | 269 | 340.04
5.4.2 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | SETOP | m | 3.2 | 45.42 | 57.42 | 145.34 | 183.74
5.4.3 | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | SETOP | m | 3.2 | 171.41 | 216.68 | 548.51 | 693.38
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 98915.2 | 125038.77
6.1 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 75 | 3.21 | 4.06 | 240.75 | 304.5
6.2 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 60 | 14.88 | 18.81 | 892.8 | 1128.6
6.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 95 | 3.84 | 4.85 | 364.8 | 460.75
6.4 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 60 | 8.29 | 10.48 | 497.4 | 628.8
6.5 | 00039235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | SINAPI | M | 400 | 64.93 | 82.08 | 25972 | 32832
6.6 | ED-15735 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 5 | 31.96 | 40.4 | 159.8 | 202
6.7 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 6 | 21.26 | 26.87 | 127.56 | 161.22
6.8 | ED-15749 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 8 | 22.32 | 28.21 | 178.56 | 225.68
6.9 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 19.64 | 24.83 | 39.28 | 49.66
6.10 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 94.36 | 119.28 | 94.36 | 119.28
6.11 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 231.05 | 292.07 | 231.05 | 292.07
6.12 | 065455 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A DWP630L-630-3 WEG | SBC | UN | 1 | 1698.63 | 2147.24 | 1698.63 | 2147.24
6.13 | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 15 | 154.92 | 195.83 | 2323.8 | 2937.45
6.14 | ED-19513 | ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 110 | 140.87 | 178.07 | 15495.7 | 19587.7
6.15 | ED-49332 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | SETOP | m | 10 | 154.77 | 195.64 | 1547.7 | 1956.4
6.16 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 63 | 9.25 | 11.69 | 582.75 | 736.47
6.17 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 610.43 | 771.64 | 610.43 | 771.64
6.18 | COMP. 103 | Transformador Isolador a Seco - Trifásico, 75 KVA - 220/380 V, aquisição e instalação. | Composições Próprias | UN | 1 | 38375.16 | 48510.04 | 38375.16 | 48510.04
6.19 | 067639 | SINALIZACAO-LUMINARIA VERMELHA - SALA DE RAIO X EM USO | SBC | UN | 2 | 313.96 | 396.88 | 627.92 | 793.76
6.20 | ED-15762 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 1 | 61.33 | 77.53 | 61.33 | 77.53
6.21 | ED-15760 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | SETOP | un | 1 | 55.05 | 69.59 | 55.05 | 69.59
6.22 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 50 | 4.87 | 6.16 | 243.5 | 308
6.23 | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | SETOP | un | 1 | 325.14 | 411.01 | 325.14 | 411.01
6.24 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | SETOP | un | 1 | 96.91 | 122.5 | 96.91 | 122.5
6.25 | 062400 | BOTÃO DE PULSO (VERDE OU VERMELHO) INC. INSTALAÇÃO - MATERIAL EMBUTIDO | SBC | UN | 2 | 88.44 | 111.8 | 176.88 | 223.6
6.26 | I006120 | BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA | SBC | UN | 1 | 23.5 | 29.71 | 23.5 | 29.71
6.27 | MAT. 007 | Barramento de Cobre Trifásico 24P 250A N+T | Composições Próprias | UN | 1 | 1069.6 | 1352.08 | 1069.6 | 1352.08
6.28 | 00001630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 150 A | SINAPI | UN | 1 | 3840.03 | 4854.18 | 3840.03 | 4854.18
6.29 | 064560 | CONTATOR AUXILIAR (2NA+2NF) | SBC | UN | 1 | 156.14 | 197.38 | 156.14 | 197.38
6.30 | MAT. 008 | CAIXA DE MONTAGEM - 1000X600X200 MM (PAINEL ELETRICO) | Composições Próprias | UN | 1 | 900.1 | 1137.82 | 900.1 | 1137.82
6.31 | 35001864 | CAIXA PLASTICO IP65 PARA BOTOEIRAS, EM POLICARBONATO COM 5 FUROS 22MM - COR CINZA | COPASA | UN | 2 | 58.5 | 73.95 | 117 | 147.9
6.32 | MATED-17042 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR¦ CORRENTE: 150A¦ICC: 15KA EM 380/400V¦DISPARADOR: FIXO) | SETOP | un | 1 | 447.77 | 566.03 | 447.77 | 566.03
6.33 | MATED-19325 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR¦ CORRENTE: 160A¦ICC: 18KA EM 380/400V¦DISPARADOR: FIXO) | SETOP | un | 1 | 456.46 | 577.01 | 456.46 | 577.01
6.34 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 93.29 | 117.93 | 93.29 | 117.93
6.35 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 93.29 | 117.93 | 93.29 | 117.93
6.36 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 19.64 | 24.83 | 19.64 | 24.83
6.37 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | SUDECAP | UN | 1 | 70.8 | 89.5 | 70.8 | 89.5
6.38 | I016991 | SINALEIRO 24V LED , SELECIONAVEL PISCA OU CONTINUA / COR VERMELHA OU VERDE | SBC | UN | 2 | 69 | 87.22 | 138 | 174.44
6.39 | 064692 | TRANSFORMADOR DE COMANDO 220/380V PARA 24V 100 VA | SBC | U | 1 | 264.14 | 333.9 | 264.14 | 333.9
6.40 | MAT. 010 | TERMO - HIGRÔMETRO DIGITAL | Composições Próprias | UN | 2 | 103.09 | 130.32 | 206.18 | 260.64
7 | PINTURA | [6 empty] | 3659.23 | 4624.99
7.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 132.8 | 5.3 | 6.7 | 703.84 | 889.76
7.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 132.8 | 13.42 | 16.96 | 1782.18 | 2252.29
7.3 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 55.21 | 6.72 | 8.49 | 371.01 | 468.73
7.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | SETOP | m2 | 55.21 | 14.53 | 18.37 | 802.2 | 1014.21
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 49304.45
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 186689.44
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 235993.89

## COMPOSICOES PROPRIAS
COMP. 104 - INSTALAÇÃO DE VISOR PUMBLÍFERO 1,2 X 1,0 M - Com proteção equivalente a de 2,50 mmPb (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I008430 | MASSA COMUM DE VIDRACEIRO | SBC | KG | 1 | 19.9 | 19.9
MAT. 002 | VISOR PUMBLÍFERO 1,20 X 1,0 m - Com proteção equivalente a 2,5mmPB | Composições | UN | 1 | 13370.8 | 13370.8
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 13390.7
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 1 | 16.21 | 16.21
ED-9199 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 1 | 18.01 | 18.01
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.22
|  |  |  | VALOR: |  | 13424.92
COMP. 105 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - 0,80 X 210 - 2,5 mmPB (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I008624 | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | SBC | M | 5.8 | 60.76 | 352.41
I001349 | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | SBC | M | 11.6 | 9.66 | 112.06
I000100 | AREIA GROSSA LAVADA | SBC | M3 | 0.02 | 101.3 | 2.03
I000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC | KG | 8.64 | 0.74 | 6.39
MAT. 003 | Porta Radiológica 0,80 x 2,10 m - 2,5 mmPB - Equivalência de proteção | Composições | UN | 1 | 5542 | 5542
I014213 | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | SBC | KG | 0.03 | 42.18 | 1.27
I004776 | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | SBC | KG | 0.11 | 45.71 | 5.03
I002203 | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | SBC | UN | 8 | 1.55 | 12.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 6033.59
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SBC | H | 11.516 | 16.1128 | 185.56
I099360 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | SBC | H | 15.426 | 21.3538 | 329.4
I099050 | PEDREIRO | SBC | H | 3.911 | 21.3538 | 83.51
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 4.128 | 13.9904 | 57.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 656.22
|  |  |  | VALOR: |  | 6689.71
COMP. 106 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - 1,40 X 210 - 2,0 mmPB (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I008624 | ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA | SBC | M | 5.8 | 60.76 | 352.41
I001349 | ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | SBC | M | 11.6 | 9.66 | 112.06
I000100 | AREIA GROSSA LAVADA | SBC | M3 | 0.02 | 101.3 | 2.03
I000050 | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC | KG | 8.64 | 0.74 | 6.39
MAT. 004 | Porta Radiológica 1,40 x 2,10m - 2,0 mmPB equivalencia de proteção. | Composições | UN | 1 | 8125 | 8125
I014213 | PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) | SBC | KG | 0.03 | 42.18 | 1.27
I004776 | PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) | SBC | KG | 0.11 | 45.71 | 5.03
I002203 | TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | SBC | UN | 8 | 1.55 | 12.4
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 8616.59
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099449 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SBC | H | 11.516 | 16.1128 | 185.56
I099360 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | SBC | H | 15.426 | 21.3538 | 329.4
I099050 | PEDREIRO | SBC | H | 3.911 | 21.3538 | 83.51
I099900 | SERVENTE | SBC | H | 4.128 | 13.9904 | 57.75
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 656.22
|  |  |  | VALOR: |  | 9272.71
COMP. 101 - REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (M2)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MATED-12350 | ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-II¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) | SETOP | Kg | 8.4 | 1.38 | 11.59
MATED-9095 | REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA¦ACABAMENTO: POLIDO¦APLICAÇÃO: PISO¦ PEI: V¦AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO¦BORDA: RETIFICADA¦DIMENSÃO: ÁREA ACIMA DE 2025CM2 ATÉ 3600CM2) | SETOP | m2 | 1.1 | 83.69 | 92.06
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 103.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50369 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.69841 | 23.75 | 16.59
ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SETOP | hora | 0.34921 | 16.21 | 5.66
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.25
Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
ED-50718 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | SETOP | m2 | 1 | 4.78 | 4.78
|  |  |  | TOTAL Serviço: |  | 4.78
|  |  |  | VALOR: |  | 130.68
COMP. 103 - Transformador Isolador a Seco - Trifásico, 75 KVA - 220/380 V, aquisição e instalação. (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT. 001 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO, ISOLADOR - 75 KVA - TENSÃO DE ENTRADA 220V - SAÍDA 380 V | Composições | UN | 1 | 37985 | 37985
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 37985
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.2997 | 19.31 | 83.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 12.899 | 23.81 | 307.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 390.16
|  |  |  | VALOR: |  | 38375.16
062400 - BOTÃO DE PULSO (VERDE OU VERMELHO) INC. INSTALAÇÃO - MATERIAL EMBUTIDO (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I007731 | ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2" | SBC | UN | 2 | 0.76 | 1.52
INS-04776780 | BOTÃO DE PULSO PARA ACIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS (LIGA/DESLIGA). | Composições | UN | 1 | 18.71 | 18.71
I003421 | BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" | SBC | UN | 2 | 1.11 | 2.22
I004979 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC | SBC | UN | 1 | 2.12 | 2.12
I003349 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" | SBC | M | 1.1 | 5.54 | 6.09
I003530 | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 | SBC | M | 8.6 | 1.37 | 11.78
I003420 | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | SBC | M | 0.08 | 0.91 | 0.07
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 42.51
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 1.226 | 16.1128 | 19.75
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 1.226 | 21.3538 | 26.18
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 45.93
|  |  |  | VALOR: |  | 88.44
MAT. 007 - Barramento de Cobre Trifásico 24P 250A N+T (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT. 007 | Barramento de Cobre Trifásico 24P 250A N+T | Composições | UN | 1 | 1069.6 | 1069.6
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1069.6
|  |  |  | VALOR: |  | 1069.6
MAT. 008 - CAIXA DE MONTAGEM - 1000X600X200 MM (PAINEL ELETRICO) (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT. 008 | CAIXA DE MONTAGEM - 1000X600X200 MM (PAINEL ELETRICO) | Composições | UN | 1 | 900.1 | 900.1
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 900.1
|  |  |  | VALOR: |  | 900.1
064692 - TRANSFORMADOR DE COMANDO 220/380V PARA 24V 100 VA (U)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
INS-20772723 | Transformador de Tensão de Comando - Entrada de 220,380 ou 440 com Saída a 24V ou 12 V - 100VA | Composições | UN | 1 | 245 | 245
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 245
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I099806 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SBC | H | 0.511 | 16.1128 | 8.23
I099250 | ELETRICISTA | SBC | H | 0.511 | 21.3538 | 10.91
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.14
|  |  |  | VALOR: |  | 264.14
MAT. 010 - TERMO - HIGRÔMETRO DIGITAL (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT. 010 | TERMO - HIGRÔMETRO DIGITAL | Composições | UN | 1 | 103.09 | 103.09
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 103.09
|  |  |  | VALOR: |  | 103.09
Wesley Mervile Silva Engenheiro Civil - CREA MG 227.466

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 4377.38 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 4377.38 | [5 empty] | 4377.38
2 | ALVENARIA | 30965.73 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 30965.73 | [5 empty] | 30965.73
3 | ESQUADRIAS | 42297.64 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 42297.64 |  |  |  |  | 42297.64
4 | PISO E REVESTIMENTO | 20468.62 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 10234.31 | 10234.31 |  |  |  |  | 20468.62
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8220.76 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 4110.38 | 4110.38 |  |  |  |  | 8220.76
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 125038.77 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 62519.39 | 62519.38 |  |  |  |  | 125038.77
7 | PINTURA | 4624.99 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 4624.99 |  |  |  |  | 4624.99
|  | 235993.89 | 112207.19 | 123786.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235993.89
|  |  | 112207.19 | 235993.89 | 235993.89 | 235993.89 | 235993.89 | 235993.89
Wesley Mervile Silva Engenheiro Civil - CREA MG 227.466

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3
DF | Despesas financeiras | 0.59
R | Riscos | 0.97
| TOTAL | 4.56
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 7.17
| TOTAL | 7.97
Impostos
C | PIS + COFINS | 3.65
CP | ISS (ALIQ: 5%; INCIDENCIA: 50%) | 2.5
CPRB | CPRB | 4.5
| TOTAL | 10.65
BDI = 26,41%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(C+CP+CPRB))-1
Wesley Mervile Silva Engenheiro Civil - CREA MG 227.466