## PLANILHA
Obra: REFORMA DO PALACIO CAPIM BRANCO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
Data de preço: Março/2023 desonerado (SINAPI BH) |  |  |  | OBS: O BDI FOI CALCULADO EM CADA ITEM
Data de preço: Janeiro/2023 desonerado (SETOP)
Estado: MINAS GERAIS
Planilha Orçamentária | [6 empty] | 26.4% |  | 1.264
Data da Planilha: 09/05/2023
Prazo de Execução: 8 meses
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR COM BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5667.556
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 6 | 315.39 | 398.65 | 2391.9
1.2 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE | M³ | 51.83 | 50 | 63.2 | 3275.656
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5667.556
2 |  |  | DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO |  |  |  |  | 13094.0082
2.1 | ED-48453 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 30.01 | 7.01 | 8.86 | 265.8886
2.2 | ED-48434 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE GRADE METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 44.16 | 18.88 | 23.86 | 1053.6576
2.3 | ED-48482 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 136.13 | 8.67 | 10.96 | 1491.9848
2.4 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BANHEIROS) | M² | 271.48 | 20.45 | 25.85 | 7017.758
2.5 | ED-48493 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M² | 6.72 | 13.2 | 16.68 | 112.0896
2.6 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 40.12 | 62.17 | 78.58 | 3152.6296
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13094.0082
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1909.0326
3.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS PARA CONTRAPISO DE AREA MOLHADA. AF_06/2018 | M² | 57.38 | 26.32 | 33.27 | 1909.0326
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1909.0326
4 |  |  | PAREDE DE DRYWALL, ELEMENTO VAZADO E TAPUME |  |  |  |  | 7600.9367
4.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | M² | 12.59 | 109.23 | 138.07 | 1738.3013
4.2 | ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 2.79 | 96.69 | 122.22 | 340.9938
4.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M² | 22.72 | 192.27 | 243.03 | 5521.6416
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7600.9367
5 |  |  | ARGAMASSA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 52448.6053
5.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 13.65 | 4.76 | 6.02 | 82.173
5.2 | 87330 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600KG. AF_08/2019 | M³ | 6.77 | 433.43 | 547.86 | 3709.0122
5.3 | ED-50753 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X30CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 237.83 | 143.57 | 181.47 | 43159.0101
5.4 | ED-50754 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 33.65 | 129.27 | 163.4 | 5498.41
[5 empty] | Subtotal |  |  | 52448.6053
6 |  |  | EMASSAMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 240143.7786
6.1 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1081.72 | 30.38 | 38.4 | 41538.048
6.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M² | 328.76 | 3.57 | 4.51 | 1482.7076
6.3 | ED-50473 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1630.74 | 13.8 | 17.44 | 28440.1056
6.4 | ED-50452 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1081.72 | 16.81 | 21.25 | 22986.55
6.5 | ED-50500 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1630.74 | 16.84 | 21.29 | 34718.4546
6.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DO BEIRAL, VIGAS E PILARES COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M² | 1053.87 | 69.73 | 88.14 | 92888.1018
6.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M² | 110.88 | 2.08 | 2.63 | 291.6144
6.8 | 102201 | SINAPI | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M² | 110.88 | 19.57 | 24.74 | 2743.1712
6.9 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 110.88 | 26.27 | 33.21 | 3682.3248
6.10 | ED-50492 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 363.81 | 24.73 | 31.26 | 11372.7006
[5 empty] | Subtotal |  |  | 240143.7786
7 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS- CONFORME PROJETO |  |  |  |  | 75069.9778
7.1 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO UN CR 947,28 MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 947.28 | 1197.36 | 1197.36
7.2 | ED-7066 | SETOP | FORNECIMENTO DE VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO E=4 MM COM MOLDURA DE MADEIRA, INSTALADO EM PORTA DE MADEIRA | UN | 1 | 102.2 | 129.18 | 129.18
7.3 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 947.28 | 1197.36 | 1197.36
7.4 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | 4.2 | 468.96 | 592.77 | 2489.634
7.5 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 704.41 | 890.37 | 890.37
7.6 | 91012 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 431.11 | 544.92 | 544.92
7.7 | ED-50991 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (3,78x2,40cm) | M² | 18.14 | 581.52 | 735.04 | 13333.6256
7.8 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, H=180M, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PORTAS DAS CABINES DOS BANHEIROS. AF_12/2019 | M² | 10.8 | 840.86 | 1062.85 | 11478.78
7.9 | ED-49701 | SETOP | FECHADURA TIPO BANHEIRO (TRANQUETA), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E UMA (1) CHAVE | UN | 6 | 104.62 | 132.24 | 793.44
7.10 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 6.5 | 603.74 | 763.13 | 4960.345
7.11 | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M² | 10 | 2043.35 | 2582.79 | 25827.9
7.12 | 102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M² | 18.14 | 292.23 | 369.38 | 6700.5532
7.13 | ED-49699 | SETOP | FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 33 | 132.49 | 167.47 | 5526.51
[5 empty] | Subtotal |  |  | 75069.9778
8 |  |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS |  |  |  |  | 40868.4022
8.1 | ED-50942 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 41.56 | 226.1 | 285.79 | 11877.4324
8.2 | 102235 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, H=1,10M, FIXADO COM SUPORTES EM AÇO INOX CONFORME PROJETO. AF_01/2021 | M² | 52.46 | 437.21 | 552.63 | 28990.9698
[5 empty] | Subtotal |  |  | 40868.4022
9 |  |  | BANCADAS, PISOS DAS ESCADAS, DIVISORIAS E ESPELHOS |  |  |  |  | 70396.9378
9.1 | ED-48344 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 10.22 | 343.68 | 434.41 | 4439.6702
9.2 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO DALLAS, COM RANHURAS PARA ESCADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, ESP.= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 68.73 | 309.92 | 391.74 | 26924.2902
9.3 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 46.72 | 610.7 | 771.92 | 36064.1024
9.4 | ED-51150 | SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.75 | 240.9 | 304.5 | 2968.875
[5 empty] | Subtotal |  |  | 70396.9378
10 |  |  | LOUÇAS, METAIS E LUMINARIAS |  |  |  |  | 55348.69
10.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 748.57 | 946.19 | 1892.38
10.2 | ED-48157 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UN | 2 | 131.1 | 165.71 | 331.42
10.3 | ED-50298 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 7 | 599.59 | 757.88 | 5305.16
10.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 46.5 | 58.78 | 411.46
10.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALA | UN | 4 | 675.65 | 854.02 | 3416.08
10.6 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSVÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 481.76 | 608.94 | 5480.46
10.7 | ED-2552 | SETOP | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO ROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 1 | 422.77 | 534.38 | 534.38
10.8 | ED-22765 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 216.53 | 273.69 | 2736.9
10.9 | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 14 | 229.3 | 289.84 | 4057.76
10.10 | ED-48164 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 13 | 181.95 | 229.98 | 2989.74
10.11 | ED-49394 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 4X32W-ØT8 OU 4X40W-ØT10 OU LED 4X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | UN | 155 | 143.9 | 181.89 | 28192.95
[5 empty] | Subtotal |  |  | 55348.69
11 |  |  | PISOS E RODAPÉS, CONTRAPISO E CALÇADA |  |  |  |  | 137994.3498
11.1 | ED-50754 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 57.38 | 129.27 | 163.4 | 9375.892
11.2 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 136.13 | 202.87 | 256.43 | 34907.8159
11.3 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 86.31 | 74.52 | 94.19 | 8129.5389
11.4 | ED-50576 | SETOP | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 241.34 | 244.74 | 309.35 | 74658.529
11.5 | ED-50774 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 121.16 | 71.32 | 90.15 | 10922.574
[5 empty] | Subtotal |  |  | 137994.3498
12 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 38464.02
12.1 | ED-50269 | SETOP | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 7 | 4347.2 | 5494.86 | 38464.02
[5 empty] | Subtotal |  |  | 38464.02
[7 empty] | Custo TOTAL com BDI | 739006.29

## CRONOGRAMA
Obra: REFORMA DO PALACIO CAPIM BRANCO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
Data de preço: Março/2023 desonerado (SINAPI BH)
Data de preço: Janeiro/2023 desonerado (SETOP)
Estado: Minas Gerais |  |  |  | Data da Planilha: 09/05/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5667.556 | 0.7669% | 5667.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667.556
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO | 13094.0082 | 1.772% | 3273.5021 | 6547.0041 | 3273.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094.0082
|  |  |  | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1909.0326 | 0.2583% | 381.8065 | 763.613 | 763.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.0326
|  |  |  | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4 | PAREDE DE DRYWALL, ELEMENTO VAZADO E TAPUME | 7600.9367 | 1.029% | 0 | 0 | 0 | 1520.1873 | 6080.7494 | 0 | 0 | 0 | 7600.9367
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | ARGAMASSA E REVESTIMENTO | 52448.6053 | 7.097% | 0 | 0 | 0 | 10489.7211 | 41958.8842 | 0 | 0 | 0 | 52448.6053
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | EMASSAMENTO E PINTURA | 240143.7786 | 32.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120071.8893 | 120071.8893 | 240143.7786
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS- CONFORME PROJETO | 75069.9778 | 10.16% | 0 | 0 | 7506.9978 | 30027.9911 | 37534.9889 | 0 | 0 | 0 | 75069.9778
|  |  |  | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS | 40868.4022 | 5.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20434.2011 | 20434.2011 | 0 | 0 | 40868.4022
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
9 | BANCADAS, PISOS DAS ESCADAS, DIVISORIAS E ESPELHOS | 70396.9378 | 9.526% | 0 | 28158.7751 | 28158.7751 | 14079.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70396.9378
|  |  |  | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | LOUÇAS, METAIS E LUMINARIAS | 55348.69 | 7.49% | 0 | 0 | 22139.476 | 22139.476 | 11069.738 | 0 | 0 | 0 | 55348.69
|  |  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
11 | PISOS E RODAPÉS, CONTRAPISO E CALÇADA | 137994.3498 | 18.67% | 13799.435 | 27598.87 | 27598.87 | 27598.87 | 27598.87 | 13799.435 | 0 | 0 | 137994.3498
|  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 100%
12 | LIMPEZA DA OBRA | 38464.02 | 5.205% | 3846.402 | 3846.402 | 3846.402 | 3846.402 | 3846.402 | 3846.402 | 7692.804 | 7692.804 | 38464.02
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100%
VALOR MENSAL |  | 739006.29 | 100% | 26968.7015 | 66914.6642 | 93287.6359 | 109702.035 | 148523.8336 | 38080.0381 | 127764.6933 | 127764.6933 | 739006.29