## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA ANTIGO CEI URSINHOS CARINHOSOS |  |  |  |  | DATA: 05/05/2025
LOCAL: Rua Arminda Rangel, nº278, Bairro Jacilândia - UNAÍ-MG |  |  |  |  | BDI: 25,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TRIÂNGULO SETOP AGOSTO/2023 - SINAPI DEZEMBRO 2024 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 26.5%
1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 730.69 | 13.11 | 16.5842 | 12117.8726
1.2 | 88495 | SETOP | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 243.56 | 11.66 | 14.7499 | 3592.4856
1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 404.29 | 4.36 | 5.5154 | 2229.8211
[7 empty] | SUBTOTAL | 17940.1793
2 |  |  | PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS
2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | m² | 160.19 | 21.14 | 26.7421 | 4283.817
2.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 176.54 | 13.13 | 16.6095 | 2932.2323
2.3 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 21.6 | 34.28 | 43.3642 | 936.6667
2.4 | ED-49700 | SETOP | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | uni | 4 | 112.64 | 142.4896 | 569.9584
[7 empty] | SUBTOTAL | 8722.6744
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _09/2024 | uni | 3 | 13.74 | 17.3811 | 52.1433
3.2 | 38773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | uni | 8 | 6.56 | 8.2984 | 66.3872
3.3 | ED-5620 | SINAPI | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | uni | 4 | 5.33 | 6.7424 | 26.9698
[7 empty] | SUBTOTAL | 145.5003
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
4.1 | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | uni | 1 | 9.71 | 12.2832 | 12.2832
4.2 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | uni | 1 | 132.7 | 167.8655 | 167.8655
[7 empty] | SUBTOTAL | 180.1487
5 |  |  | OUTROS
5.1 | ED-51153 | SETOP | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 0.05 | 150.06 | 189.8259 | 9.4913
5.2 | ED-50833 | SETOP | A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO DE 80 X 110 CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA, E = 3 CM | cj | 2 | 513.04 | 648.9956 | 1297.9912
5.3 | ED-49587 | SETOP | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (80X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | uni | 1 | 353.69 | 447.4178 | 447.4178
[7 empty] | SUBTOTAL | 1754.9003
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 160.19 | 6.56 | 8.2984 | 1329.3207
6.2 | ED-28162 | SETOP | ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA | m² | 91 | 0.17 | 0.21505 | 19.5696
6.3 | ED-8143 | SETOP | RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU ROÇADA MANUAL | m² | 91 | 0.78 | 0.9867 | 89.7897
[7 empty] | SUBTOTAL | 1438.6799
[7 empty] | VALOR TOTAL | 30182.0829

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA ANTIGO CEI URSINHOS CARINHOSOS |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
LOCAL: Rua Arminda Rangel, nº278, Bairro Jacilândia - UNAÍ-MG |  |  | DATA: 05/05/2025
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | SOMA
1 |  | PINTURA | Físico % | 100% | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 17940.1793 | 17940.1793 |  | 17940.1793
2 |  | PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS | Físico % | 100% | 50% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 8722.6744 | 4361.3372 | 4361.3372 | 8722.6744
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 145.5003 |  | 145.5003 | 145.5003
4 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 180.1487 |  | 180.1487 | 180.1487
5 |  | OUTROS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 1754.9003 |  | 1754.9003 | 1754.9003
6 |  | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 1438.6799 |  | 1438.6799 | 1438.6799
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 73.89% | 26.11% | 100%
|  |  | Financeiro | 30182.0829 | 22301.5165 | 7880.5665 | 30182.0829

## BDI
OBJETO
OBRA: REFORMA ANTIGO CEI URSINHOS CARINHOSOS - Rua Arminda Rangel, nº278, Bairro Jacilândia - UNAÍ-MG
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: REFORMA |  | DESONERAÇÃO: SIM
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.8
3.0 | RISCO | 0.97
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59
5.0 | LUCRO | 7.25
6.0 | TRIBUTOS | 10.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
6.4 | CPRB | 4.5
| TOTAL | 26.5%
OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA: