## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA ANTIGO ANEXO DO CEI TIA MARLENE |  |  |  |  | DATA: 15/04/2025
LOCAL: Rua das Margaridas, nº128, Bairro Jardim - UNAÍ-MG |  |  |  |  | BDI: 25,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:TRIÂNGULO SETOP AGOSTO/2023 - SINAPI DEZEMBRO 2024 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 26.5%
1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 814.75 | 13.11 | 16.5842 | 13511.9362
1.2 | 88495 | SETOP | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 330.43 | 11.66 | 14.7499 | 4873.8095
1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 468.35 | 4.36 | 5.5154 | 2583.1376
[7 empty] | SUBTOTAL | 20968.8833
2 |  |  | PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS
2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO ANUAL. AF_04/2023 | m² | 176.54 | 21.14 | 26.7421 | 4721.0503
2.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 176.54 | 13.13 | 16.6095 | 2932.2323
2.3 | ED-28438 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO | m² | 32.34 | 19.57 | 24.7561 | 800.6107
2.4 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 45.39 | 34.28 | 43.3642 | 1968.301
2.5 | ED-49700 | SETOP | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | uni | 1 | 112.64 | 142.4896 | 142.4896
[7 empty] | SUBTOTAL | 10564.6839
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _09/2024 | uni | 6 | 13.74 | 17.3811 | 104.2866
3.2 | 38773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | uni | 2 | 6.56 | 8.2984 | 16.5968
3.3 | ED-5620 | SINAPI | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | uni | 8 | 5.33 | 6.7424 | 53.9396
[7 empty] | SUBTOTAL | 174.823
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
4.1 | 44945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | uni | 3 | 9.71 | 12.2832 | 36.8495
[7 empty] | SUBTOTAL | 36.8495
5 |  |  | OUTROS
5.1 | ED-51153 | SETOP | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 0.3 | 150.06 | 189.8259 | 56.9478
5.2 | ED-50833 | SETOP | A1- ARMÁRIO COM PORTAS DE MADEIRA SOB BANCA, UM MÓDULO DE 80 X 110 CM, PRATELEIRA E MESA DE ARDOSIA POLIDA, E = 3 CM | cj | 3 | 513.04 | 648.9956 | 1946.9868
[7 empty] | SUBTOTAL | 2003.9346
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 176.54 | 6.56 | 8.2984 | 1464.9995
[7 empty] | SUBTOTAL | 1464.9995
[7 empty] | VALOR TOTAL | 35214.1737

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA ANTIGO ANEXO DO CEI TIA MARLENE |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
LOCAL: Rua das Margaridas, nº128, Bairro Jardim - UNAÍ-MG |  |  | DATA: 15/04/2025
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | SOMA
1 |  | PINTURA | Físico % | 100% | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 20968.8833 | 20968.8833 |  | 20968.8833
2 |  | PINTURA TETO, PORTAS E ESQUADRIAS | Físico % | 100% | 50% | 50% | 100%
|  |  | Financeiro | 10564.6839 | 5282.342 | 5282.342 | 10564.6839
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 174.823 |  | 174.823 | 174.823
4 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 36.8495 |  | 36.8495 | 36.8495
5 |  | OUTROS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 2003.9346 |  | 2003.9346 | 2003.9346
6 |  | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 1464.9995 |  | 1464.9995 | 1464.9995
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 74.55% | 25.45% | 100%
|  |  | Financeiro | 35214.1737 | 26251.2252 | 8962.9485 | 35214.1737

## BDI
OBJETO
OBRA: REFORMA DA ANTIGA SEDE DO ANEXO TIA MARLENE - RUA DAS MARGARIDAS, Nº 128, BAIRRO JARDIM, UNAÍ-MG
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: REFORMA |  | DESONERAÇÃO: SIM
COMPOSIÇÃO DE BDI
ITENS | DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2.0 | SEGURO + GARANTIA | 0.8
3.0 | RISCO | 0.97
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59
5.0 | LUCRO | 7.25
6.0 | TRIBUTOS | 10.65
6.1 | COFINS | 3
6.2 | PIS | 0.65
6.3 | ISS | 2.5
6.4 | CPRB | 4.5
| TOTAL | 26.5%
OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA: