## planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
Estado de Minas Gerais
|  | OBRA: Construção do muro no Fórum Professor Raimundo Cândido |  |  | Data | JUL_23 | BDI | 26.41%
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | unid | Qtde | Custo Unit. | Preço | Total
SINAPI | 97629 | 1.1 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | M3 | 1.5 | 110,12 | 139.2 | 208.8
SINAPI | 96523 | 1.2 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata | M3 | 8.68 | 83,29 | 105.29 | 913.92
SINAPI | 92803 | 1.3 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. | KG | 346.39 | 9,79 | 12.38 | 4288.31
SINAPI | 92802 | 1.4 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. | KG | 306.39 | 10,58 | 13.37 | 4096.43
SINAPI | 92799 | 1.5 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. | KG | 93.61 | 11,26 | 14.23 | 1332.07
SETOP | RO-41614 | 1.6 | Formas planas de madeira de pinho de 3ª (execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais) | M2 | 76.85 | 67.87 | 85.79 | 6592.96
SINAPI | 94964 | 1.7 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 14.64 | 471,95 | 596.59 | 8734.08
SINAPI | 103324 | 1.8 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | M2 | 70.94 | 73,16 | 92.48 | 6560.53
SINAPI | 87529 | 1.9 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | M2 | 196.6 | 34,94 | 44.17 | 8683.82
agetop | 060105 | 1.10 | Andaime metalico fachadeiro (aluguel/mes) | m2 | 18 | 10.1 | 12.77 | 229.86
agetop | 201410 | 1.11 | Moldura tipo "u" invertido em argamassa com 2cm de espessura tipo pingadeira em muro/platibanda ( a parte vertical desce 2,5cm) (25cmx100cm) | m2 | 9.13 | 61.81 | 78.13 | 713.33
SINAPI | 88485 | 1.12 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | 196.6 | 2,99 | 3.78 | 743.15
SINAPI | 88489 | 1.13 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | 196.6 | 13,65 | 17.25 | 3391.35
|  |  | FONTE: SINAPI 04_23 SETOP01_23 AGETOP05_23 |  | PREÇO TOTAL |  |  | 46488.61

## MEMORIAL
MEMORIA DE CALCULO MURO DO FORUM PROFESSOR RAIMUNDO CANDIDO
DEMOLIÇÃO |  | 1.5 | m3
ESCAVAÇÃO |  | 8.68 | m3
FORMAS |  | 76.85 | m2
CONCRETO |  | 14.64 | m3
ALVENARIA14CM |  | 70.94 | M2
CHAPIM DE CONCRETO |  | 36.5 | M
REBOCO |  | 196.6 | M2
PINTURA |  | 196.6 | M2
[9 empty] | VALOR | 7686.8
FERRAGENS | Ø | L | qtde | REPETx | m | DENS.LINEAR | KG | CODIGO | UNIT | VALOR
vig. Sup | 4.2 | 0.98 | 176.7 | 1 | 173.17 | 0.109 | 18.88 | 92799 | 11.26 | 212.59
| 8.0 | 2.82 | 7 | 4 | 78.96 | 0.395 | 31.19 | 92803 | 10.58 | 329.99
| 8.0 | 2.6 | 6 | 4 | 62.4 | 0.395 | 24.65 | 92802 | 10.58 | 260.8
vig. Media | 4.2 | 0.82 | 27.1 | 6 | 133.33 | 0.109 | 14.53 | 92799 | 11.26 | 163.61
| 8.0 | 2.82 | 6 | 6 | 101.52 | 0.395 | 40.1 | 92802 | 10.58 | 424.26
| 8.0 | 2.6 | 6 | 6 | 93.6 | 0.395 | 36.97 | 92802 | 10.58 | 391.14
vig. base | 4.2 | 0.82 | 13 | 4 | 42.64 | 0.109 | 4.65 | 92799 | 11.26 | 52.36
| 8.0 | 2.6 | 4 | 4 | 41.6 | 0.395 | 16.43 | 92802 | 10.58 | 173.83
tirante | 4.2 | 0.8 | 16 | 7 | 89.6 | 0.109 | 9.77 | 92799 | 11.26 | 110.01
vigas | 10.0 | 1.8 | 4 | 7 | 50.4 | 0.617 | 31.1 | 92803 | 9.79 | 304.47
pilaretes | 10.0 | 1.5 | 4 | 7 | 42 | 0.617 | 25.91 | 92803 | 9.79 | 253.66
pilar | 4.2 | 1 | 30 | 14 | 420 | 0.109 | 45.78 | 92799 | 11.26 | 515.48
pilar inf | 10.0 | 4.2 | 5 | 14 | 294 | 0.617 | 181.4 | 92803 | 9.79 | 1775.91
pilar sup | 10.0 | 2.5 | 5 | 14 | 175 | 0.617 | 107.98 | 92803 | 9.79 | 1057.12
sapatas | 8.0 | 3.2 | 4 | 14 | 179.2 | 0.395 | 70.78 | 92802 | 10.58 | 748.85 | X
| 8.0 | 2.6 | 6 | 14 | 218.4 | 0.395 | 86.27 | 92802 | 10.58 | 912.74 | Y
CONCRETO |  | 14.64 | m3 |  | CODIGO | Ø | KG | UNIT | CUSTO
sapatas | 1,1x0,8x0,5 | 6.16 | m3 |  | 92803 | 10.0 | 346.39 | 9.79 | 3391.1581
pilares | 30x20x(4,5+1,0) | 4.62 | m3 |  | 92802 | 8.0 | 306.39 | 10.58 | 3241.6062
tirantes |  | 0.84 | m3 |  | 92799 | 4.2 | 93.61 | 11.26 | 1054.0486
vigas |  | 3.02 | m3 |  |  |  |  | TOTAL | 7686.81 | 9716.8965

## CRONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção do muro no Fórum Professor Raimundo Cândido |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ENDEREÇO: FORUM_RODOVIÁRIA |  |  | DATA: | JUL_23
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FISICO / FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | SOMA
1 | EXECUÇÃO DE MURO | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 46488.61 | 18595.44 | 13946.58 | 13946.58 | 46488.6
| TOTAL FÍSICO | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
| TOTAL FINANCEIRO | 46488.61 | 18595.44 | 13946.58 | 13946.58 | 46488.61

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPOSICAO DO BDI
OBRA: Construção do muro no Fórum Professor Raimundo Cândido