## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA: 28/10/2025
OBJETO: Término da Construção da unidade de educação infantil no Bairro Cachoeira |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: Rua Atualpa J. Cunha, Bairro Cachoeira, Unaí/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO PLANILHA | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-50373 | hora | 160 | 37.62 | 6019.2
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-21776 | mês | 3 | 12377.18 | 37131.54
[5 empty] | SUBTOTAL | 43150.74
2 | ESQUADRIAS
2.1 | MAXIM-AR COM 03 MÓDULOS HORIZONTAIS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 2000X600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 4 | 1624.37 | 6497.48
2.2 | MAXIM-AR COM 04 MÓDULOS HORIZONTAIS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 2500X600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 2 | 2088.54 | 4177.08
2.3 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS ¦ 2 FIXAS + 2 MÓVEIS ¦ PEITORIL FIXO 4 MÓDULOS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 3000X1600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 3 | 4689.81 | 14069.43
2.4 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ¦ 1 FIXA + 1 MÓVEL ¦ PEITORIL FIXO 2 MÓDULOS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 1000X1600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 3 | 1891.19 | 5673.57
2.5 | JANELA DE CORRER 6 FOLHAS ¦ 3 FIXAS + 3 MÓVEIS ¦ PEITORIL FIXO 6 MÓDULOS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 4000X1600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 12 | 7842.06 | 94104.72
2.6 | JANELA DE CORRER 4 FLHS ABERT. CENTRAL ¦ LATERAIS FIXAS ¦ PEITORIL FIXO 4 MÓDULOS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 2500X1600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 3 | 4145.37 | 12436.11
2.7 | MAXIM-AR COM 02 MÓDULOS HORIZONTAIS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 1500X600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 4 | 1161.19 | 4644.76
2.8 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS ¦ 1 FIXA + 1 MÓVEL - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 2000X600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 2 | 1420.6 | 2841.2
2.9 | JANELA DE CORRER 3 FOLHAS ¦ 1 FIXA + 2 MÓVEIS ¦ PEITORIL FIXO 3 MÓDULOS - LINHA SUPREMA - ANODIZADO FOSCO 2000X1600 COM VIDRO INCOLOR 06 MM TEMPERADO | COT. | UNID. | 4 | 3470.54 | 13882.16
2.10 | PORTA DE GIRO 02 FOLHAS COM DOBRADIÇA, FECHADURA E PUXADOR - 2400X2100 VIDRO TEMPERADO 10MM | COT. | UNID. | 1 | 3891.1 | 3891.1
2.11 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | ED-50983 | m² | 3.84 | 515.58 | 1979.8272
[5 empty] | SUBTOTAL | 164197.4372
3 | ACABAMENTOS / PINTURA
3.1 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50452 | m² | 160 | 25.47 | 4075.2
3.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | ED-50451 | m² | 460 | 20.15 | 9269
3.3 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM CALÇADAS, DUAS (2) DEMÃOS | ED-50461 | m² | 528 | 18.84 | 9947.52
3.4 | TEXTURA ACRILICA EM ARENATO COM DESEMPENADEIRA DE AÇO | COT. | m² | 395 | 58 | 22910
[5 empty] | SUBTOTAL | 46201.72
4 | LOUÇAS E METAIS
4.1 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48156 | Unid. | 34,00 | 50.64 | 1721.76
4.2 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 95544 | Unid. | 14,00 | 54.06 | 756.84
4.3 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50316 | Unid. | 6 | 183.22 | 1099.32
4.4 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | ED-50330 | Unid. | 2 | 287.23 | 574.46
4.5 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 95545 | Unid. | 14,00 | 53.06 | 742.84
4.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100867 | Unid. | 9 | 460.94 | 4148.46
4.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100868 | Unid. | 18 | 477.35 | 8592.3
[5 empty] | SUBTOTAL | 17635.98
5 | INSTALACOES ELETRICAS
5.1 | INTERRUPTOR AUTOM. POR PRESENÇA 110V 1200W RESISTIVO | MERCADO | unid | 3,00 | 52.5 | 157.5
5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED-13346 | unid | 15,00 | 89.35 | 1340.25
5.3 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | ED-13338 | unid | 70 | 216.97 | 15187.9
5.4 | PAINEL DE SOBREPOR DE LED 24W/6500K | MERCADO | UNID. | 30 | 51.91 | 1557.3
5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | ED-48989 | m | 400 | 6.69 | 2676
5.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | ED-48992 | m | 100 | 9.96 | 996
5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | ED-48995 | m | 200 | 13 | 2600
5.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | ED-48998 | m | 50 | 23.52 | 1176
5.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | ED-48981 | m | 204,50 | 50.36 | 10298.62
5.10 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | ED-5620 | m | 10 | 8.79 | 87.9
5.11 | PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | ED-5621 | m | 5 | 6.15 | 30.75
5.12 | PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | ED-5622 | m | 2 | 7.71 | 15.42
5.13 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A,TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | ED-5626 | unid | 4 | 19.65 | 78.6
5.14 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | ED-5627 | unid | 4 | 22.5 | 90
5.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 125A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL DE COMPRESSÃO | ED-34500 | unid | 1,00 | 568.56 | 568.56
5.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED-34469 | unid | 2,00 | 106.67 | 213.34
5.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 101890 | unid | 24,00 | 25.55 | 613.2
5.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 93665 | unid | 1,00 | 106.19 | 106.19
5.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | ED-16600 | unid | 12 | 66.75 | 801
5.20 | ELETROCALHA PERFURADA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED-19520 | m | 50 | 140 | 7000
5.21 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | ED-20584 | unid | 1,00 | 4642.29 | 4642.29
[5 empty] | SUBTOTAL | 50236.82
6 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
6.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-26989 | unid | 56,00 | 33.25 | 1862
6.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | ED-50205 | unid | 2,00 | 43.51 | 87.02
6.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | ED-29400 | unid | 28,00 | 43.51 | 1218.28
6.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA ) | ED-50201 | unid | 15,00 | 43.51 | 652.65
6.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM (PROIBIDO FUMAR) | ED-29386 | unid | 1,00 | 21.88 | 21.88
6.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) | ED-50206 | unid | 1,00 | 21.88 | 21.88
6.7 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) | ED-50206 | unid | 1,00 | 21.88 | 21.88
6.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | ED-50199 | unid | 9,00 | 23.12 | 208.08
6.9 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E7" - 300 X 300 MM | ED-29391 | unid | 3,00 | 23.12 | 69.36
6.10 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" - 300 X 300 MM | ED-29393 | unid | 2,00 | 23.12 | 46.24
6.11 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E10" - 300 X 300 MM | ED-29393 | unid | 1,00 | 23.12 | 23.12
6.12 | PLACA "M1" -(400X600)MM MM (INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO). | ED-32246 | unid | 1,00 | 139.89 | 139.89
6.13 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | ED-50193 | unid | 9,00 | 290.66 | 2615.94
6.14 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | ED-50180 | unid | 5,00 | 92.68 | 463.4
6.15 | ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO (REF. SCHNEIDER, MODELO BC- 925 HB OU EQUIVALENTE) | ED-49866 | unid | 1,00 | 2679.7 | 2679.7
6.16 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | ED-7520 | unid | 1,00 | 1437.29 | 1437.29
6.17 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES | ED-50194 | unid | 9,00 | 47.05 | 423.45
6.18 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO MARCA RONTAM RT- 11, 220V | ED-50187 | unid | 2,00 | 88.83 | 177.66
6.19 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM | ED-50188 | unid | 3,00 | 18.69 | 56.07
6.20 | ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D = 38 MM | ED-50189 | unid | 3,00 | 135.66 | 406.98
6.21 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | ED-50197 | unid | 3,00 | 464.22 | 1392.66
[5 empty] | SUBTOTAL | 14025.43
7 | REDE LÓGICA
7.1 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED-15762 | CJ | 31,00 | 182.38 | 5653.78
7.2 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | ED-48377 | CJ | 1,00 | 101.83 | 101.83
7.3 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | ED-48373 | CJ | 2 | 1413.05 | 2826.1
7.4 | PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS | ED-48372 | CJ | 10 | 46.73 | 467.3
7.5 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98305 | unid | 1 | 3677.07 | 3677.07
7.6 | Switch 24 Portas Gigabit TP-Link | cot. | unid | 2 | 1057 | 2114
7.7 | CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM | ED-9194 | m | 1220 | 7.46 | 9101.2
[5 empty] | SUBTOTAL | 23941.28
8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
8.1 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | ED-51073 | unid | 2,00 | 539.47 | 1078.94
8.2 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | ED-48700 | uinid | 11,00 | 133.08 | 1463.88
8.3 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | ED-13934 | m | 320,85 | 58.26 | 18692.721
8.4 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | ED-51054 | unid | 1,00 | 766.29 | 766.29
8.5 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 | ED-51090 | unid | 10,00 | 24.88 | 248.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 22250.631
9 | OUTROS
9.1 | porta em vidro incolor jateado, com moldura em aluminio para bancada | cot. | m² | 19 | 880 | 16720
9.2 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-51152 | unid | 10 | 143.98 | 1439.8
9.3 | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ED-51159 | m² | 1.62 | 451.9 | 732.078
9.4 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX DIAM. DE 1 1/2 POLEGADA | 8759 | m | 80 | 396.85 | 31748
9.5 | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | ED-22142 | m | 33 | 477.97 | 15773.01
[5 empty] | SUBTOTAL | 66412.888
VALOR TOTAL | [5 empty] | 448052.9262

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL UNAÍ - MG
OBRA: | Término da Construção da unidade de educação infantil no Bairro Cachoeira
LOCAL: Unaí/MG
DATA: 28/10/2025
MESES
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º | 2º | 3º
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 43150.74 | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  |  | 14382.1416 | 14382.1416 | 14386.4567
|  |  | 14382.1416 | 14382.1416 | 14386.4567
2.0 | ESQUADRIAS | 164197.4372 | 0% | 80% | 20%
|  |  | 0 | 131357.9498 | 32839.4874
|  |  | 0 | 131357.9498 | 32839.4874
3.0 | ACABAMENTOS / PINTURA | 46201.72 | 40% | 40% | 20%
|  |  | 1848069% | 1848069% | 924034%
|  |  | 18480.688 | 18480.688 | 9240.344
4.0 | LOUÇAS E METAIS | 17635.98 | 30% | 40% | 30%
|  |  | 5290.794 | 7054.392 | 5290.794
5.0 | INSTALACOES ELETRICAS | 50236.82 | 40% | 40% | 20%
|  |  | 20094.728 | 20094.728 | 10047.364
6.0 | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 14025.43 | 20% | 40% | 40%
|  |  | 2805.086 | 5610.172 | 5610.172
|  |  | 2805.086 | 5610.172 | 5610.172
7.0 | REDE LÓGICA | 23941.28 | 20% | 40% | 40%
|  |  | 4788.256 | 9576.512 | 9576.512
|  |  | 4788.256 | 9576.512 | 9576.512
8.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 22250.631 | 100% | 0% | 0%
|  |  | 22250.631 | 0 | 0
|  |  | 22250.631 | 0 | 0
9.0 | OUTROS | 66412.888 | 50% | 50% | 0%
|  |  | 33206.444 | 33206.444 | 0
| TOTAL GERAL | 448052.9262
| VALOR MENSAL EM R$ |  | 121298.7686 | 239763.0274 | 86991.1302
| VALOR MENSAL EM % |  | 27.07% | 53.51% | 19.42%
| VALOR ACUMULADO EM R$ |  | 121298.7686 | 361061.796 | 448052.9262
| VALOR ACUMULADO EM % |  | 27.07% | 80.58% | 100%